三甲医院数据治理平台
详细建设蓝图

按互联互通五级乙等 + 电子病历五级/六级拆解

含平台模块、MDM/CDR模型、数据库表模型、接口与事件模型、治理流程、实施WBS、组织RACI、测试验收、证据体系与避坑指南

版本 V1.0  |  2026年7月

# 文档控制与适用说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 三甲医院数据治理平台详细建设蓝图 |
| 版本 | V1.0 |
| 适用范围 | 大型三级甲等综合医院、多院区医院、医院集团/医联体 |
| 建设周期建议 | 18个月完成五乙主体和六级关键场景；此后持续运营 |
| 附件融合 | 《数据治理分工表V1.0》121项术语/字典候选 |
| 模型规模 | 15个数据域、19个平台模块、58张核心表、931个字段 |
| 重要边界 | 正式测评以申报年度主管部门文件、测评通知、评价标准和现场口径为准 |

重要声明：本蓝图是一套可直接用于立项、招标深化、详细设计和项目管理的工程基线，不构成评测通过承诺。电子病历六级部分按“全流程医疗数据闭环管理、高级医疗决策支持”进行工程分解，年度必达项和现场检查要求必须以正式评价细则校准。

## 审批与会签页（模板）

| 角色 | 部门/姓名 | 审核重点 | 意见 | 日期/签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目Sponsor |  | 战略目标、资源和重大争议 |  |  |
| 数据治理委员会主任 |  | 治理制度和责任 |  |  |
| 信息管理部负责人 |  | 总体架构、平台和运维 |  |  |
| 医务部负责人 |  | 临床流程、闭环和CDSS |  |  |
| 护理部负责人 |  | 护理、给药、标本和输血闭环 |  |  |
| 质评/病案负责人 |  | 患者主索引、病案、标准和质量 |  |  |
| 药学部负责人 |  | 药品主数据、合理用药和规则 |  |  |
| 网安负责人 |  | 分类分级、权限、审计和导出 |  |  |

# 目录

1 执行摘要与建设目标

2 建设依据、范围与现状基线

3 总体原则、指标与目标架构

4 医院数据域与责任体系

5 平台19个模块详细设计

6 MDM、标准术语、CDR与数据库模型

7 接口、FHIR、共享文档与事件模型

8 互联互通五级乙等建设与证据映射

9 电子病历五级/六级建设映射

10 临床闭环、知识库与CDSS设计

11 数据全生命周期治理流程

12 组织架构、RACI与运营机制

13 18个月实施路线、WBS与里程碑

14 测试、验收、模拟评测与证据中心

15 安全、隐私、运维、容灾与持续改进

16 技术组合、开源组件与采购边界

17 常见踩坑、风险与决策建议

附录A 交付物清单与文件包导航

附录B 核心表目录

附录C 参考资料

# 1 执行摘要与建设目标

本项目不是“再建一套数据仓库”，也不是“把接口接通”即可完成。其目标是把医院跨院区、跨系统、跨业务过程中的患者、人员、组织、位置、药品、项目、设备、临床事实、文档、规则和证据，纳入统一的定义、唯一标识、版本、质量、安全、血缘、服务和审计机制。

对互联互通五级乙等而言，关键是标准化数据资源、共享文档、互操作服务、医院平台架构、广泛系统接入、外部协同和真实应用效果；对电子病历五级/六级而言，关键是统一数据管理、跨部门临床信息共享、全流程闭环、高级决策支持和数据利用。两类评价的共同底座就是持续运行的数据治理平台，而不是临近申报时拼装的静态材料。

蓝图核心结论：采用“治理控制面 + MDM + CDR + 互操作服务 + 闭环/CDSS + 安全证据”的一体化架构。通用元数据、质量、事件、认证、审计可组合开源组件；患者主索引、医院主数据、国内标准术语、临床闭环、证据编排和业务审核必须由医院掌握核心规则。

| 目标 | 具体含义 |
| --- | --- |
| 统一识别 | 患者、人员、组织、科室、位置、床位、药品、项目、设备耗材建立企业级唯一标识和源系统XREF。 |
| 统一语义 | 数据元、值域、术语、指标、共享文档、接口和事件使用受控版本和ConceptMap。 |
| 统一质量 | 完整性、准确性、一致性、唯一性、及时性、有效性进入采集、发布和消费门禁。 |
| 统一服务 | REST/FHIR/共享文档/事件/批量数据产品使用统一网关、契约、SLA和消费者治理。 |
| 统一闭环 | 关键临床流程有状态机、责任人、时间戳、SLA、异常分支、升级、补偿和结局。 |
| 统一安全 | 用途绑定、最小权限、字段脱敏、导出审批、去标识、安全沙箱和全链路审计。 |
| 统一证据 | 条款、交付物、配置、运行数据、测试、签字和版本哈希形成持续证据链。 |

## 1.1 建议量化目标

| 指标 | 建议目标 |
| --- | --- |
| 患者重复档案率 | <0.1%，高风险误合并零容忍 |
| 关键主数据企业ID覆盖 | 100% |
| 关键数据元/值域映射 | 100% |
| 关键值域合法率 | >=99% |
| 关键字段完整率 | >=98% |
| 临床事实来源可追溯 | 100% |
| 敏感访问/导出/合并/规则发布审计 | 100% |
| 批量数据时效 | T+1以内；关键实时链路按场景<5分钟或秒级 |
| API可用性 | >=99.9%，按服务分级 |
| 五乙内部目标 | 各维度不低于五乙阈值，总分内部目标>=92 |
| P0临床闭环 | 首批至少6个，最终覆盖15个重点场景 |
| 知识与CDSS | 至少4类知识库、2类CDSS、30个以上预警节点作为五乙/六级基础目标 |

# 2 建设依据、范围与现状基线

## 2.1 主要依据

本蓝图以医院互联互通测评、电子病历分级评价、卫生健康信息数据元与电子病历基本数据集为主线，同时对齐数据安全、个人信息保护、网络安全和医疗卫生机构网络安全管理要求。引用标识详见附录C。

| 编号 | 资料 | 机构 | 本蓝图用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版） | 国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会/国家卫生健康委统计信息中心 | 五乙数据、文档、服务、架构、应用和评分 |
| S02 | 卫生健康信息数据元目录 第1部分：总则 WS/T 363.1-2023 | 国家卫生健康委员会 | 数据元结构、属性和注册 |
| S03 | 全国医院信息化建设标准与规范（试行） | 国家卫生健康委员会 | 总体建设基线 |
| S04 | 电子病历基本数据集（WS 445系列） | 国家卫生健康委员会/卫生健康信息专业机构 | 电子病历数据集和共享文档字段 |
| S05 | HL7 FHIR R4 Patient/Encounter/ValueSet/ConceptMap/Provenance/AuditEvent | HL7 International | 跨系统服务语义、术语和追溯 |
| S06 | OpenAPI Specification 3.1.0 | OpenAPI Initiative | REST API契约 |
| S07 | 中华人民共和国个人信息保护法 | 全国人大常委会 | 敏感个人信息、最小必要和影响评估 |
| S08 | 中华人民共和国数据安全法 | 全国人大常委会 | 数据安全治理和分类分级 |
| S09 | 中华人民共和国网络安全法 | 全国人大常委会 | 网络安全和运行保障 |
| S10 | 医疗卫生机构网络安全管理办法 | 国家卫生健康委员会等 | 医疗机构网络安全组织和事件响应 |
| S11 | 电子病历系统应用水平分级评价五级/六级建设口径 | 国家卫生健康主管部门评价体系 | 按统一数据管理、中级决策支持到全流程闭环、高级决策支持拆解；申报年度官方细则优先 |

## 2.2 建设范围

业务范围：门诊、急诊、住院、体检、互联网医院、检验、病理、影像、手术麻醉、护理、输血、药事、病案、医保财务、设备耗材、科研与AI。

系统范围：HIS、EMR、LIS、PACS/RIS、手麻、输血、病理、护理、病案、HR/组织、药学、HRP/ERP、SPD/设备、互联网医院、统一身份、科研平台及上级平台。

数据范围：主数据、参考数据、临床事实、共享文档、指标、规则知识、元数据、质量、血缘、权限、审计和证据。

组织范围：院领导、治理办公室、信息管理部、医务、护理、质评/病案、药学、检验、检查、输血、组织人事、财务医保、医学装备、网安、临床研究和各临床科室。

## 2.3 附件现状基线

附件共形成121项术语/字典候选，其中已明确‘有院内字典’32项；来源以行业标准47项、医院字典36项、互联互通测评定义25项为主。责任科室以医务部49项、质评部22项、药学部10项、组织人事部8项、护理部7项、输血科6项为主。

| 系统 | 附件映射项数 |
| --- | --- |
| HIS | 68 |
| 病案管理系统 | 40 |
| PACS系统 | 37 |
| 手麻系统 | 23 |
| 输血系统 | 23 |
| EMR | 16 |
| 病理系统 | 10 |
| 体检系统 | 8 |
| LIS检验 | 8 |
| 人力资源管理系统 | 7 |
| 内窥镜 | 6 |
| OA系统 | 6 |

附件已经具备“术语来源—责任科室—系统映射”的治理雏形，但还缺少统一资产ID、标准版本、生效失效、替代关系、字段级映射、质量规则、消费者、影响分析、审批和证据链。规范化清单已在本文件包的Excel中补充这些字段。

一期切入建议：优先选择患者、科室、人员、诊断、药品、检查/检验项目和手术/输血等高频、高安全影响对象，并优先覆盖HIS、病案、PACS、手麻、输血、EMR、病理、LIS。

# 3 总体原则、指标与目标架构

## 3.1 设计原则

| 原则 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 业务责任先于技术工具 | 数据定义、权威源、允许变更、质量阈值和风险处置必须由业务Owner批准。 |
| 注册与协同共存 | 不强迫替换所有源系统；中央平台负责统一ID、映射、黄金记录、标准发布、审核、订阅和审计。 |
| 身份与事实分离 | MDM只治理身份和资源主数据，诊断、医嘱、结果和报告等临床事实保留来源和修订链。 |
| 标准版本化 | 国家、行业、院内和国际标准分层，使用ConceptMap维护映射，不把名称相同视为语义相同。 |
| 质量左移 | 质量规则进入采集、转换、主数据、共享文档、API、数据产品和规则发布门禁。 |
| 闭环可证明 | 状态机不仅显示状态，还必须绑定责任、时间、SLA、异常、升级、补偿和结局。 |
| 安全默认 | 数据最小化、用途绑定、分级授权、动态脱敏和全链路审计是默认能力。 |
| 证据持续化 | 从设计到运行持续采集证据，禁止申报前人工拼材料。 |
| 平台可替换 | 核心规则、模型和契约归医院所有；开源/商业组件可替换、可迁移、可审计。 |

## 3.2 总体目标架构

图3-1 医院数据治理平台总体目标架构

架构由六部分组成：业务源系统层；数据采集与湖仓/CDR层；治理控制面；数据服务与互操作层；闭环/CDSS/科研/运营应用层；贯穿全层的安全、可观测、版本和容灾底座。治理控制面必须独立于某个单一数据库或ETL工具。

## 3.3 MDM与CDR协同数据流

图3-2 主数据与临床数据中心协同数据流

# 4 医院数据域与责任体系

数据域按业务对象和生命周期划分，而不是按厂商系统划分。一个源系统可向多个数据域供数，一个数据域也会跨越多个源系统。每个数据域必须指定业务Owner、数据管家、技术Owner和安全责任人。

| 代码 | 数据域 | 核心对象 | 业务Owner | 优先级 | 关键价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 患者与人口学域 | 患者/标识/关系人 | 质评部/门诊部 | P0 | EMPI、患者360、跨院区统一 |
| D02 | 组织人员与空间域 | 组织/人员/位置/床位 | 组织人事部 | P0 | 全院统一组织树与资源寻址 |
| D03 | 就诊与患者流转域 | 就诊/患者流转 | 医务部 | P0 | 患者全旅程与床位运营 |
| D04 | 诊断与病案域 | 诊断/病案/文档 | 质评部/病案室 | P0 | 病案质量、DRG/DIP、科研 |
| D05 | 医嘱处方与治疗域 | 医嘱/处方/执行 | 医务部/药学部 | P0 | 医嘱与给药闭环 |
| D06 | 检验病理与输血域 | 标本/观察/报告/输血 | 检验科/病理科/输血科 | P0 | 标本、危急值、输血闭环 |
| D07 | 检查影像与围术期域 | 检查/报告/手术/麻醉 | 医务部/影像科/麻醉手术中心 | P0 | 检查与围术期闭环 |
| D08 | 护理与患者评估域 | 护理评估/执行/交班 | 护理部 | P0 | 护理闭环和风险预警 |
| D09 | 药品与药事域 | 药品/药事规则 | 药学部 | P0 | 药品一码到底和合理用药 |
| D10 | 财务医保与价格域 | 收费项目/费用/结算 | 财务部/医保部 | P1 | 临床财务一体化 |
| D11 | 设备耗材与供应链域 | 设备/耗材/批次 | 医学装备部 | P1 | 耗材设备全程追溯 |
| D12 | 质量安全与感染域 | 质量事件/规则 | 质评部/院感部 | P0 | 患者安全闭环 |
| D13 | 运营人力与教学域 | 人员/排班/指标 | 组织人事部/运营管理部 | P1 | 精细化运营和资源优化 |
| D14 | 科研与AI数据域 | 研究数据/特征/模型 | 临床医学研究部 | P1 | 科研复用与AI Ready |
| D15 | 公共服务与外部协同域 | 服务/共享文档/上报 | 信息管理部/医务部 | P1 | 五乙外联和区域协同 |

## 4.1 数据域内最小治理单元

数据对象：例如患者、科室、药品、检验项目、就诊、医嘱、观察结果。

业务定义：对象边界、生命周期、权威来源、允许变更和责任归口。

标准定义：数据元、值域、代码系统、术语映射、单位和版本。

技术映射：源系统、库表字段、接口事件、转换逻辑和血缘。

质量规则：完整、唯一、引用、时序、状态机、业务合理性和SLA。

安全策略：分类分级、角色/属性权限、用途、脱敏、导出和留存。

服务与消费：API、事件、共享文档、报表、闭环、科研和模型。

证据：评审、测试、运行、问题、版本、回滚和业务签字。

# 5 平台19个模块详细设计

以下模块是立项、招标、详细设计、开发、测试和验收的共同分解单位。医院可采用一体化产品或组合式部署，但模块间必须共享统一对象ID、标准版本、权限、审计、工作流和证据。

## 5.01 M01 治理门户与工作台

建设目标：统一治理入口。统一入口、待办、治理地图、KPI和证据归档

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 待办任务、通知、争议仲裁、发布日历、质量/证据/闭环/服务运营看板；按角色展示数据域资产、标准、问题、变更和使用情况；统一搜索数据资产、术语、接口、规则和证据 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 任务/通知/运营看板；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 全院治理运营 |
| 责任团队 | 治理办 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：禁止成为多个子平台的简单链接页；关键动作必须通过工作流、权限和审计

## 5.02 M02 数据标准与数据元中心

建设目标：建立注册式数据标准体系。国家/行业/院内数据元、值域、编码、命名、版本和生效范围

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 数据元五类属性、类型、格式、值域、版本、Owner和适用范围；国标/行标/院标引用、差异和补充；映射、影响分析、订阅、发布、停用、替代和回滚 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 注册/版本/映射/影响分析；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙数据标准化；EMR统一数据 |
| 责任团队 | 标准规范组 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：不要只做字段名对照表；标准发布必须与质量门禁、接口契约和下游订阅联动

## 5.03 M03 医学术语与本体服务

建设目标：统一医学术语与代码。ICD、手术、检验、检查、药品等标准和同义词映射

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | ICD、手术操作、检验检查、药品、诊疗项目、组织人员和院内词汇；ValueSet展开、ConceptMap翻译、同义词、层级、本体关系和术语服务；版本冲突、映射审核和使用热度 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 注册/翻译/订阅/冲突仲裁；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙术语服务；CDSS |
| 责任团队 | 医务部/质评部 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：国际术语用于增强，不替代国内合规口径；不可用名称模糊匹配代替受控代码映射

## 5.04 M04 患者主索引EMPI

建设目标：构建患者唯一身份。跨HIS/EMR/LIS/PACS/互联网医院识别同一患者

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 确定性+概率性匹配、阻塞键、权重、阈值、可解释分数；XREF、黄金记录、合并、拆分、疑似审核、四眼、回滚和补偿；一人多卡、多院区、儿童、外籍、证件缺失和历史错误 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 匹配/XREF/黄金记录/合并拆分；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 个人注册服务；患者纵向视图 |
| 责任团队 | 门诊部/质评部 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：误合并风险高于未合并，不能追求100%自动化；合并后必须通知所有下游并支持拆分补偿

## 5.05 M05 组织人员与资源MDM

建设目标：统一组织、人员和医疗资源。院区、科室、病区、护理单元、人员、角色、床位和位置

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 法人/院区/组织/科室/病区/护理单元/医疗组/人员/角色/位置/床位；有效期、撤并、兼职、轮转、执业资格、授权科室和资源归属；API、事件、快照和时点查询 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 组织树/有效期/订阅；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 统一资源语义和闭环责任 |
| 责任团队 | 组织人事部 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：组织行政归属与临床执业授权分离；禁止覆盖历史科室和人员关系

## 5.06 M06 药品项目耗材设备MDM

建设目标：统一药品、项目、设备耗材。药品、收费、检验检查项目、耗材、设备和供应商

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 药品、检验、检查、收费项目、设备、耗材、UDI/批次、供应商；规格、剂型、包装、厂家、医保/收费/本位码、停用替代；审批、映射、版本和使用影响 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 黄金记录/停用替代/映射；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 临床与运营口径一致 |
| 责任团队 | 药学/财务/装备 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：字段权威源往往不同，不能整记录“谁全归谁”；停用必须提供替代和有效期

## 5.07 M07 元数据目录与数据资产

建设目标：建立可运营数据资产目录。自动采集业务、技术和操作元数据，形成可搜索资产目录

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 库表字段、API、事件、文档、报表、指标、数据集、规则、模型和证据；Owner、标签、词汇、分级、质量、血缘、SLA、认证和热度；搜索、申请、评价和使用反馈 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 资产/词汇/标签/认证/热度；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 数据发现与利用 |
| 责任团队 | 信息管理部 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：目录不是自动抓表名结束；无Owner/定义/质量/安全的数据不得认证为可信资产

## 5.08 M08 数据血缘与影响分析

建设目标：实现端到端血缘与影响分析。源表-接口-作业-CDR-指标-报表/AI字段级血缘

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 源字段—采集—转换—MDM/CDR—API/文档—闭环/报表/科研；字段级与任务级血缘、版本差异、影响半径和变更预警；故障根因、停用术语、字段变更和数据泄露追踪 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 血缘图/影响分析/追溯；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 变更前置检查和证据核验 |
| 责任团队 | 信息管理部 |
| 优先级 | P1 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：只有ETL血缘不足，接口、事件、规则和手工文件也要纳入；血缘必须能服务变更决策而不是只画图

## 5.09 M09 数据质量与问题闭环

建设目标：形成质量预防、监控、整改闭环。规则、剖析、质量门禁、问题工单、复测和评分

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 六维规则、剖析、阈值、基线、异常检测、问题工单、SLA、复测和趋势；规则绑定Owner、严重度、资产、字段、发布门禁和证据；质量评分、部门绩效和高频根因治理 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 六维质量/SLA/趋势；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙标准符合性；六级数据安全 |
| 责任团队 | 治理办/各Owner |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：告警量不是价值，必须分级降噪；修中央库不回源会反复发生

## 5.10 M10 数据集成与事件总线

建设目标：建立可靠数据交换底座。API、HL7、FHIR、CDC、消息、文件和批处理

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | CDC、API、消息、文件、共享文档、批量任务和设备数据；幂等、顺序、重试、死信、回放、回执、对账、限流和监控；Schema注册、Topic命名、保留和消费者登记 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 幂等/重试/死信/监控；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙交互服务；跨系统协同 |
| 责任团队 | 集成平台组 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：不要全量实时化；技术连通不等于语义统一

## 5.11 M11 临床数据中心CDR

建设目标：构建临床事实统一存储与时间线。患者-就诊-临床事件统一汇聚病历、医嘱、结果、报告和文档

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 患者、就诊、诊断、医嘱、标本、观察、报告、手术、给药、护理、输血、文档和结算；来源事实、修订、作废、时间、人员、科室、设备和企业ID；患者360、闭环、CDSS、共享文档、科研和运营 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 临床模型/时间线/版本/来源；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | EMR五/六级数据底座 |
| 责任团队 | 信息管理部/医务部 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：CDR不是超级大宽表；报告正文和原始结果不能被MDM反向覆盖

## 5.12 M12 共享文档与档案服务

建设目标：规范共享文档与档案服务。生成、校验、注册、查询、调阅、签名和归档

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 文档模板、数据集映射、结构校验、索引、版本、签名、归档、调阅和交换；病历概要、门急诊、住院、检查检验、手术、出院和法定报告；文档与结构化数据一致性、生成证据和外部注册 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 文档模板/索引/版本/签名；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙共享文档 |
| 责任团队 | 病案室/信息管理部 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：只生成XML但无运行调阅和一致性证据不足；文档版本和签名不可丢失

## 5.13 M13 数据服务与FHIR网关

建设目标：统一数据服务与FHIR网关。REST/FHIR/SQL服务/事件/批量产品统一发布

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | API目录、OpenAPI/FHIR、鉴权、用途、脱敏、限流、熔断、沙箱、契约测试和SLA；Patient/Encounter/Observation/DiagnosticReport/Procedure/DocumentReference/ValueSet/ConceptMap；消费者登记、版本、弃用和运行分析 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | API目录/契约/SLA/沙箱；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙服务互操作 |
| 责任团队 | 数据服务组 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：FHIR是服务语义，不要求内部数据库照搬；API上线不等于完成，必须治理消费者和下线

## 5.14 M14 知识库、规则与CDSS

建设目标：建设知识与决策支持治理。临床指南、药物、路径、风险规则和模型反馈

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 知识条目、规则、指南依据、版本、仿真、影子、灰度、发布、命中、采纳、结局和退役；合理用药、检验检查、VTE、围术期、护理风险和病历质控；至少4类知识库、2类CDSS、30个以上预警节点作为阶段目标 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 版本/仿真/灰度/发布/效果；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙知识库；六级高级CDSS |
| 责任团队 | 医务部/药学部 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：规则正确性属于临床安全；不应只统计提醒次数，必须看采纳和结局

## 5.15 M15 临床业务闭环引擎

建设目标：建立可配置临床闭环引擎。医嘱、标本、危急值、输血、手术、消毒供应和耗材状态机

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 状态机、责任角色、任务、SLA、扫码/签名、异常、升级、补偿、结局和证据；给药、标本、危急值、检查、手术、输血、会诊、转科、病历、消毒供应等；闭环完成率、超时、异常、人工补录和安全事件 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 责任人/SLA/升级/证据/结局；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙闭环；六级全流程闭环 |
| 责任团队 | 医务部/护理部 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：有状态字段但无责任/SLA不算闭环；跨系统断点必须纳入同一工作流实例

## 5.16 M16 数据安全、隐私与审计

建设目标：把安全与隐私嵌入数据生命周期。分类分级、最小权限、脱敏、加密、导出审批、水印和审计

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 分类分级、RBAC+ABAC、用途绑定、字段加密、动态脱敏、导出审批、去标识、水印和审计；安全事件、异常访问、密钥、账号复核、保留和销毁；个保影响评估、等保、数据安全和医疗机构网络安全 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | RBAC/ABAC/审计/应急；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 法律法规和评级安全 |
| 责任团队 | 网安办 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：日志、消息和测试环境经常成为泄露点；科研AI不能绕过治理直接拷生产库

## 5.17 M17 评测证据与配置基线中心

建设目标：持续生成可核验评测证据。条款、建设项、测试、日志、截图、制度和版本形成证据链

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 条款库、能力项、交付物、配置、运行数据、测试、签字、问题、版本、哈希和有效期；差距分析、模拟评测、随机抽样、基线冻结和整改闭环；五乙、六级、等保和内部验收共用证据 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 条款库/证据/冻结/模拟评审；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 五乙和六级申报 |
| 责任团队 | 评级办 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：截图不是唯一证据；证据过期和配置变更后需自动提醒

## 5.18 M18 平台运维、可观测与容灾

建设目标：保障平台可用、可恢复、可升级。指标、日志、链路、容量、备份、RPO/RTO和演练

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | SLO、指标、日志、追踪、容量、备份、容灾、证书、配置、发布、补丁和SBOM；数据库、消息、对象存储、搜索、IAM和规则库高可用；RPO/RTO、积压恢复、回滚、演练和90天稳定观察 |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | SLO/告警/备份/灾备；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 持续稳定运行 |
| 责任团队 | 运维中心 |
| 优先级 | P0 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：开源组件堆叠会显著增加运维负担；只有备份没有恢复演练等于没有容灾

## 5.19 M19 科研与AI数据产品

建设目标：提供合规科研与AI数据产品。科研队列、OMOP/FHIR映射、脱敏数据集、特征和模型治理

| 设计维度 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 队列、变量、数据集、OMOP/FHIR映射、特征、数据卡、模型卡、版本、偏倚和漂移；伦理/用途授权、去标识、安全沙箱、到期和销毁；至少3类科研应用，支撑多中心研究和AI |
| 输入/依赖 | 统一身份、标准术语、业务Owner、源系统映射、权限和审计 |
| 输出/服务 | 队列/变量/特征/模型卡；同时形成API/事件/配置/运行和证据输出 |
| 评测/业务映射 | 六级信息利用延伸 |
| 责任团队 | 临床研究部 |
| 优先级 | P1 |
| 建议验收 | 功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过 |

容易忽视：训练集必须可追溯到患者/就诊/变量/规则版本；模型输出也需要反馈、监测和退役

# 6 MDM、标准术语、CDR与数据库模型

## 6.1 物理分层与职责

| Schema | 核心内容 | 写入原则 | 历史策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| gov | 标准、值域、术语、资产、血缘、质量和证据 | 工作流/自动采集 | 永久版本 |
| mdm | 患者、组织、人员、位置床位、药品、项目和设备耗材 | 注册/协同共存 | SCD2/合并拆分 |
| cdr | 就诊、诊断、医嘱、结果、报告、手术、给药、护理、输血和文档 | 来源事实追加/修订 | 长期/法定期限 |
| workflow | 标准、主数据、质量和数据使用审批 | 状态机 | 永久留痕 |
| svc | API、订阅、事件投递和数据契约运行 | 平台自动 | 按运维策略 |
| kb | 知识、规则、版本、仿真、命中和反馈 | 临床审批 | 版本永久 |
| sec | 访问、导出、安全事件和敏感策略 | 自动/审批 | 按法规制度 |
| research | 数据集、队列、变量、特征和模型 | 伦理/用途授权 | 到期归档/销毁 |

## 6.2 主数据通用模型

每个主数据对象由企业黄金记录、源系统交叉引用、版本/有效期、变更工作流和发布订阅构成。企业代理键用于跨系统稳定引用；自然键用于业务识别；源交叉键用于追溯。所有字段采用字段级权威源和生存规则，不采用“整记录以某系统为准”的粗粒度方式。

| 主数据对象 | 企业主键示例 | 权威来源原则 | 关键风险与控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者 | enterprise_patient_id | 多源匹配；证件/卡/姓名/生日/手机按字段规则 | 误合并：双阈值、人工、四眼、拆分和补偿 |
| 组织/科室 | department_id | 组织人事为行政主权威，医务补充临床属性 | 撤并历史：有效期、替代和时点查询 |
| 人员 | staff_id | HR为身份权威，执业/授权/排班分层 | 离职、轮转、兼职和临床授权混淆 |
| 位置/床位 | location_id/bed_id | 护理/医务/后勤共同维护 | 编制、开放、临时、停用和占用状态混淆 |
| 药品 | drug_id | 药学为基础属性，收费/医保为价格支付属性 | 规格包装和本位码映射错误 |
| 检查检验项目 | exam_item_id/lab_item_id | 医技科室定义，收费和临床别名映射 | 一对多/多对一映射影响结果和规则 |
| 设备耗材 | device_material_id | 医学装备/SPD为主，临床使用补充 | UDI/批次/植入追溯断链 |

## 6.3 患者EMPI匹配和黄金记录

标准化：姓名字符、证件、手机号、出生日期、地址、卡号和特殊人群标识标准化。

确定性匹配：合法强标识或经批准的组合强规则直接关联。

概率匹配：按字段可信度、相似度、缺失和冲突计算可解释得分。

双阈值：高于高阈值自动关联，低于低阈值判新，中间进入人工审核。

生存规则：字段级权威、最近有效、完整度和人工批准优先。

合并/拆分：保存前后快照、原因、审批、影响清单、事件和下游回执。

运营：监测重复率、疑似池积压、误合并、拆分、自动命中和来源质量。

## 6.4 CDR临床事件模型

CDR以患者—就诊—临床事件为主轴，诊断、医嘱、标本、观察、报告、手术、给药、护理、输血、临床文档和结算分别建模。所有临床事实保留源系统、源主键、发生时间、采集时间、审核/签名、修订/作废和数据质量状态。

| 主题 | 关键表 | 关键关系 | 六级/五乙用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 就诊 | cdr_encounter | 患者、科室、人员、位置、床位 | 患者时间线、共享和流转闭环 |
| 诊断 | cdr_diagnosis | 就诊、患者、术语版本 | 病案、DRG/DIP、CDSS、科研 |
| 医嘱 | cdr_order | 就诊、患者、项目、开立者 | 医嘱、用药、检验检查闭环 |
| 观察结果 | cdr_observation | 医嘱、标本、患者、就诊 | 危急值、趋势、CDSS |
| 报告 | cdr_report | 申请、患者、就诊、影像UID | 检查/病理共享文档 |
| 手术操作 | cdr_procedure | 就诊、人员、位置、代码 | 围术期闭环和手术质控 |
| 给药 | cdr_medication_administration | 药品医嘱、患者、执行人 | 五正确和执行闭环 |
| 临床文档 | cdr_document/versions | 患者、就诊、作者、签名 | 共享文档、归档和病历质控 |

## 6.5 数据质量、血缘和安全属性

| 规则 | 对象 | 维度 | 规则说明 | 级别 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-PAT-001 | 患者 | 完整性 | 姓名非空且性别、出生日期至少一项非空 | 高 | >=99.5% |
| DQ-PAT-002 | 患者 | 唯一性 | 证件哈希+姓名+出生日期冲突进入疑似池 | 高 | 重复率<0.1% |
| DQ-PAT-003 | 患者 | 准确性 | 身份证校验码、出生日期和性别逻辑一致 | 高 | >=99.9% |
| DQ-ORG-001 | 科室 | 一致性 | 科室代码唯一且撤并用有效期，不物理覆盖 | 高 | 100% |
| DQ-STAFF-001 | 人员 | 一致性 | 在岗人员有有效主科室和执业角色 | 高 | >=99.5% |
| DQ-TERM-001 | 术语 | 合规性 | P0在用代码映射到已发布值域版本 | 高 | 100% |
| DQ-ENC-001 | 就诊 | 准确性 | 结束时间不早于开始，住院结束有离院方式 | 高 | 100% |
| DQ-ORD-001 | 医嘱 | 一致性 | 项目、频次、途径和状态命中标准值域 | 高 | >=99.9% |
| DQ-LAB-001 | 检验 | 一致性 | 单位与项目允许单位一致或可换算 | 高 | >=99.5% |
| DQ-LAB-002 | 标本 | 完整性 | 已报告检验存在标本采集和签收记录 | 高 | >=99% |
| DQ-RPT-001 | 报告 | 完整性 | 已审核报告有报告人、审核人、时间和结论 | 高 | 100% |
| DQ-MED-001 | 给药 | 唯一性 | 重复执行必须有撤销/重做关系 | 高 | 重复=0 |
| DQ-DOC-001 | 文档 | 完整性 | 归档文档有作者、签名、版本、哈希和保管科室 | 高 | 100% |
| DQ-CLOSE-001 | 危急值 | 及时性 | 发布到确认不超过院方SLA | 严重 | >=95%按时 |
| DQ-SEC-001 | 审计 | 合规性 | 敏感查询、导出、合并和规则发布有审计 | 严重 | 100% |

质量门禁：P0问题不得进入黄金记录、共享文档、临床闭环、CDSS或对外数据产品；确需例外必须有业务和安全批准、时限、补偿和可见告警。

## 6.6 数据库实现要求

PostgreSQL参考DDL包含58张表、931个字段和必要索引/约束；执行前由DBA根据数据库版本、分区、国产化兼容和历史数据质量调整。

高体量临床事实按时间/院区/业务类型分区；索引围绕企业患者ID、企业就诊ID、源ID、发生时间、状态和批次。

大文本、影像和文档正文可使用对象存储，数据库保存索引、摘要、签名、哈希、版本和访问策略。

加密字段与检索字段分离，证件号等可保存密文与不可逆匹配哈希；密钥使用独立KMS。

数据库外键可在清洗后逐步验证；即使不启用物理外键，也必须执行引用完整性质量规则。

所有规则、映射和DDL纳入Git/制品库和发布流水线，禁止生产环境手工无痕修改。

# 7 接口、FHIR、共享文档与事件模型

## 7.1 服务治理原则

| 能力 | 要求 |
| --- | --- |
| 契约 | OpenAPI 3.1/FHIR Profile/事件Schema与字段定义一致；契约先行 |
| 认证授权 | OIDC/OAuth2，Scope + 角色 + 属性 + 用途代码；服务账号独立 |
| 最小化 | 响应按用途返回必要字段，默认脱敏 |
| 版本 | URL主版本 + Schema版本 + 兼容期 + 弃用通知 + 回退 |
| 可靠性 | 幂等、ETag/If-Match、重试、死信、限流、熔断、降级和回执 |
| 可观测 | 调用量、P95/P99、错误、消费者、字段拒绝、审计和SLA |
| 安全 | TLS、敏感字段加密、日志过滤、导出审批和异常访问告警 |
| 证据 | 契约、网关配置、权限、测试、运行数据、消费者签字和版本哈希 |

| 编号 | 方法 | 路径 | 服务 | 权限Scope | SLA | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-MPI-001 | GET | /api/v1/mpi/patients/search | 患者候选查询 | mpi.patient.read | P95<500ms | 模糊匹配不返回非必要明文 |
| API-MPI-002 | GET | /api/v1/mpi/patients/{id} | 患者黄金记录 | mpi.patient.read | P95<300ms | 按用途字段级脱敏 |
| API-MPI-003 | POST | /api/v1/mpi/patients/{id}:merge | 患者合并 | mpi.patient.merge | P95<1s | 四眼审批、快照和可回滚 |
| API-MPI-004 | POST | /api/v1/mpi/patients/{id}:unmerge | 患者拆分 | mpi.patient.unmerge | <5min | 全审计和下游补偿 |
| API-MDM-001 | GET | /api/v1/master-data/departments | 科室查询 | mdm.department.read | P95<300ms | 支持有效时间查询 |
| API-MDM-002 | GET | /api/v1/master-data/staff | 人员角色查询 | mdm.staff.read | P95<500ms | 敏感字段最小化 |
| API-TERM-001 | GET | /api/v1/terminology/value-sets/{id}/$expand | 值域展开 | terminology.read | P95<300ms | FHIR ValueSet语义 |
| API-TERM-002 | POST | /api/v1/terminology/concept-maps/$translate | 代码翻译 | terminology.translate | P95<200ms | 返回等价关系、版本和置信度 |
| API-CDR-001 | GET | /api/v1/clinical/encounters | 就诊查询 | cdr.encounter.read | P95<500ms | FHIR Encounter适配 |
| API-CDR-002 | GET | /api/v1/clinical/observations | 观察/检验查询 | cdr.observation.read | P95<800ms | 单位标准化和审计 |
| API-DOC-001 | POST | /api/v1/documents | 文档注册 | document.write | P95<1s | 内容受控存储，Schema校验 |
| API-DOC-002 | GET | /api/v1/documents | 文档检索 | document.read | P95<800ms | 按保密级别授权 |
| API-DQ-001 | POST | /api/v1/quality/rules | 质量规则注册 | quality.admin | P95<1s | 发布前测试审批 |
| API-DQ-002 | GET | /api/v1/quality/issues | 质量问题查询 | quality.issue.read | P95<500ms | 支持SLA筛选 |
| API-LIN-001 | GET | /api/v1/lineage/assets/{id} | 资产血缘 | lineage.read | P95<1s | 限制深度 |
| API-SUB-001 | POST | /api/v1/subscriptions | 订阅申请 | subscription.manage | 审批SLA | 生成契约和联调任务 |
| API-EVD-001 | POST | /api/v1/evidence | 证据登记 | evidence.write | P95<1s | 受控、版本冻结、到期提醒 |
| API-OPS-001 | GET | /health | 健康检查 | public/monitor | P95<100ms | 不泄露配置 |

## 7.2 FHIR与院内模型映射

| 院内对象 | 院内表 | FHIR资源 | 关键元素 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者黄金记录 | mdm_master_patient | Patient | identifier/name/gender/birthDate/deceased/address/contact/link | Patient.link表达替代/重复；院内保留XREF和合并事件 |
| 人员主数据 | mdm_staff | Practitioner | identifier/name/qualification/active | 身份与执业角色分离 |
| 人员执业角色 | mdm_practitioner_role | PractitionerRole | practitioner/organization/location/specialty/code/period | 科室专业授权按有效期 |
| 机构/院区 | mdm_organization | Organization | identifier/name/type/partOf/address | 多法人多院区层级 |
| 科室/病区/床位 | mdm_department/location/bed | Organization/Location | type/partOf/managingOrganization/physicalType/status | 临床组织与物理位置分离 |
| 就诊 | cdr_encounter | Encounter | identifier/status/class/type/subject/participant/period/location/diagnosis | 企业就诊ID主标识，保留源标识 |
| 诊断 | cdr_diagnosis | Condition | clinicalStatus/verificationStatus/category/code/subject/encounter/onset | 编码体系版本显式 |
| 医嘱 | cdr_order | ServiceRequest/MedicationRequest | identifier/status/intent/code/subject/encounter/requester/occurrence | 按医嘱类型映射 |
| 检验/体征 | cdr_observation | Observation | status/category/code/subject/encounter/effective/value/referenceRange/interpretation | 单位用UCUM或院标映射 |
| 检查/病理报告 | cdr_report | DiagnosticReport | status/category/code/subject/encounter/result/conclusion/imagingStudy | 正文与结构化结果分层 |
| 标本 | cdr_specimen | Specimen | identifier/status/type/subject/collection/receivedTime | 条码为关键业务标识 |
| 手术/治疗 | cdr_procedure | Procedure | status/category/code/subject/encounter/performer/performed/location/bodySite | 围术期细事件用院内状态机 |
| 给药执行 | cdr_medication_administration | MedicationAdministration | status/medication/subject/context/effective/performer/dosage | 保留核对和异常证据 |
| 临床文档 | cdr_document | DocumentReference/Composition | status/type/subject/context/content/custodian/securityLabel | 内容、索引和签名分离 |
| 值域 | gov_value_set/code_concept | ValueSet/CodeSystem | url/version/status/compose/expansion/concept | 稳定URI和版本 |
| 术语映射 | gov_concept_map | ConceptMap | source/target/group.element.target.equivalence | 返回等价关系和审核状态 |
| 血缘/来源 | 审计字段 | Provenance | target/recorded/agent/entity/activity | 关键合并、发布和变更生成Provenance |
| 安全审计 | sec_access_audit | AuditEvent | type/subtype/action/recorded/outcome/agent/source/entity | 安全审计不替代业务日志 |

## 7.3 事件模型

| Topic | 触发场景 | 核心字段 | 消费约束 | 安全 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mdm.patient.changed.v1 | 患者新建、更新、合并或拆分 | eventId,eventType,occurredAt,enterprisePatientId,changeType,changedFields,version,source | 下游幂等；合并/拆分处理replacedBy和补偿 | 高度敏感 |
| mdm.department.changed.v1 | 科室新增、变更、撤并或停用 | departmentId,departmentCode,name,status,effectivePeriod,parentId,version | 按有效期更新，不删除历史 | 内部 |
| terminology.valueset.published.v1 | 值域新版本发布 | valueSetCode,version,publishedAt,changeSummary,downloadUrl,checksum | 消费者按版本切换并回报 | 内部 |
| clinical.observation.available.v1 | 检验/观察结果可用 | patientId,encounterId,observationId,code,value,unit,abnormalFlag,criticalFlag,issuedAt | 最小字段；危急值触发闭环 | 高度敏感 |
| workflow.critical-value.closed.v1 | 危急值完成闭环 | closureInstanceId,patientId,observationId,notifiedAt,acknowledgedAt,handledAt,outcome,closedAt | 仅授权系统；保留延迟指标 | 高度敏感 |
| governance.quality.issue.created.v1 | 质量问题创建 | issueId,issueNo,assetId,ruleCode,severity,ownerDepartment,dueAt | 样本使用受控引用，不放患者明文 | 敏感 |

事件封装应统一包含eventId、eventType、occurredAt、producer、schemaVersion、aggregateId、aggregateVersion、traceId、classification和payload。生产者保证事件持久化；消费者保证幂等；失败进入重试和死信；回放必须审计。

## 7.4 共享文档服务

定义共享文档类型、数据集、必填项、值域、编码和版本。

从治理后的CDR和MDM生成文档；保留源事实和映射路径。

执行结构、值域、引用、时序、签名和一致性校验。

生成文档ID、版本、哈希、签名、作者、保管科室和密级。

注册、查询、调阅、撤回和替代均留审计；外部调用绑定机构和用途。

文档展示与结构化数据不一致时，以源临床事实和法定修订流程处理，禁止直接改XML掩盖问题。

# 8 互联互通五级乙等建设与证据映射

五乙建设应以“标准化、平台化、服务化、广连接、真实应用、持续证据”为主线。内部项目管理不应只追求总分，而应对每个维度设置红线和责任。

| 维度 | 五乙目标分/内部红线 |
| --- | --- |
| 数据集标准化 | 15 |
| 共享文档 | 14 |
| 技术架构 | 9.8 |
| 互操作服务 | 25 |
| 基础设施 | 4.6 |
| 网络与安全 | 5.49 |
| 信息安全 | 3.21 |
| 业务系统 | 2.1 |
| 应用效果 | 7.2 |
| 平台连接 | 3.6 |
| 总分 | 90 |

五乙关键量化建设点：建议按照公开测评方案固化：平台接入不少于18个医疗系统和10个运营系统；连接上级平台并与不少于7家外部机构开展交换/协同；至少3个重点闭环场景、4类知识库、2类CDSS和30个以上预警节点；至少3类大数据决策应用和3类科研应用；患者/医务人员相关服务达到方案要求。具体口径以申报年度正式细则为准。

## 8.1 数据资源标准化

| 编号 | 建设/评测要求 | 平台交付物 | 证据 | 验收口径 | 责任 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY-DATA-01 | 核心数据集字段、类型、格式和值域符合国家卫生健康信息标准 | 数据标准中心、字段映射、值域校验 | 标准版本、映射和测试报告 | 关键数据元映射100%，值域合法率>=99% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 |
| HY-DATA-02 | 电子病历基础数据集、病历概要、门急诊、住院、检查检验和围术期数据完整汇聚 | CDR临床模型 | 覆盖清单和数据对账 | 关键业务覆盖>=95%，关键字段完整率>=98% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 |
| HY-DATA-03 | 统一个人、人员、机构科室注册信息 | EMPI和组织人员MDM | 重复率报告、组织树、XREF | 患者重复率<0.1%，科室人员映射>=99% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 |
| HY-DATA-04 | 统一院内术语、字典和编码，支持版本、别名和映射 | 术语服务和ConceptMap | 术语台账、版本和公告 | 附件121项全部纳管，P0术语标准化100% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 |
| HY-DATA-05 | 质量问题可发现、定位、整改和复测 | 质量规则与问题工单 | 日报、工单、复测和趋势 | 严重问题100%工单化，SLA闭环>=95% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 |

## 8.2 共享文档标准化

| 编号 | 建设/评测要求 | 平台交付物 | 证据 | 验收口径 | 责任 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY-DOC-01 | 病历概要共享文档 | 结构化模板、生成和校验 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 |
| HY-DOC-02 | 门急诊病历共享文档 | 门急诊文档与就诊关联 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 |
| HY-DOC-03 | 住院病案首页/出院小结 | 住院文档、签名和归档 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 |
| HY-DOC-04 | 检查报告共享文档 | 检查报告与影像索引 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 |
| HY-DOC-05 | 检验报告共享文档 | 检验报告、标本和危急值 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 |
| HY-DOC-06 | 手术麻醉共享文档 | 围术期文档和事件 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 |
| HY-DOC-07 | 健康体检报告共享文档 | 体检报告结构化 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 |
| HY-DOC-08 | 法定医学报告共享文档 | 法定报告结构化和交换 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 |

## 8.3 互联互通交互服务

| 编号 | 建设/评测要求 | 平台交付物 | 证据 | 验收口径 | 责任 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY-SVC-01 | 个人注册、查询和更新服务 | EMPI/FHIR Patient | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-02 | 人员注册、查询和更新服务 | Practitioner/PractitionerRole | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-03 | 机构科室注册、查询和更新服务 | Organization/Location | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-04 | 术语注册、查询和更新服务 | ValueSet/ConceptMap | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-05 | 共享文档注册、查询和调阅 | DocumentReference/文档注册库 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-06 | 预约相关交互服务 | 预约资源、时段和状态 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-07 | 状态信息交互服务 | 就诊/医嘱/报告/闭环状态事件 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-08 | 跨机构身份和文档查询 | 区域平台适配和审计 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-09 | 消息订阅、重试、死信和补发 | 事件总线和补偿控制台 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |
| HY-SVC-10 | 接口目录、版本、SLA和访问控制 | API网关和服务治理 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 |

## 8.4 平台技术架构

| 编号 | 建设/评测要求 | 平台交付物 | 证据 | 验收口径 | 责任 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY-ARC-01 | 平台分层、松耦合、服务化，避免点对点扩散 | 集成平台、事件总线、网关和服务注册 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 |
| HY-ARC-02 | 覆盖核心临床和运营系统形成统一底座 | 接入清单、资产与接口目录 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 |
| HY-ARC-03 | 关键数据全链路可追溯 | 字段级血缘和调用链 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 |
| HY-ARC-04 | 批量、准实时和实时同步并支持补偿 | CDC/ETL/消息和隔离区 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 |
| HY-ARC-05 | 具备高可用、容量、备份和容灾 | 集群、备份、RPO/RTO和演练 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 |

## 8.5 应用效果与外部协同

| 编号 | 建设/评测要求 | 平台交付物 | 证据 | 验收口径 | 责任 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY-APP-01 | 面向公众形成不少于27项服务功能 | 患者服务数据/API目录 | 服务清单、演示和调用日志 | 按口径逐项可演示可追溯 | 患者服务部 | 阶段3 |
| HY-APP-02 | 面向医疗业务形成不少于30项功能 | CDR、数据服务和闭环 | 功能清单和真实运行记录 | 逐项有运行与用户使用证据 | 医务部/护理部 | 阶段3 |
| HY-APP-03 | 至少3类重点业务闭环 | 闭环引擎和场景包 | 闭环实例、超时和指标 | 闭环率>=95%，关键节点全留痕 | 医务部/护理部 | 阶段3 |
| HY-APP-04 | 至少4类知识库 | 知识/规则平台 | 目录、版本、审批和使用记录 | >=4类有Owner、有版本、有调用 | 医务部/药学部 | 阶段3 |
| HY-APP-05 | 至少2类CDSS且不少于30个预警节点 | 规则、仿真和反馈 | 规则、命中、采纳和效果 | >=2类、>=30节点，可回滚 | 医务部 | 阶段3 |
| HY-APP-06 | 至少3类大数据决策支持 | 指标中心和数据集市 | 指标口径、报表和使用日志 | >=3类真实运行，指标可追溯 | 运营管理部 | 阶段3 |
| HY-APP-07 | 至少3类科研应用 | 科研数据集、队列和审批 | 项目、审批和成果 | >=3类真实课题且全审计 | 科研部 | 阶段4 |
| HY-APP-08 | 与上级平台及至少7家外部机构互联 | 区域/医联体适配和外联目录 | 机构、协议和交换日志 | >=7家连续交换有效数据 | 信息管理部 | 阶段3 |
| HY-APP-09 | 接入不少于18个医疗系统和10个运营系统 | 接入台账与覆盖看板 | 系统、数据量和服务量 | 医疗>=18、运营>=10且支撑实际应用 | 信息管理部 | 阶段2-3 |

## 8.6 安全与运行保障

| 编号 | 建设/评测要求 | 平台交付物 | 证据 | 验收口径 | 责任 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY-SEC-01 | 分类分级、最小权限、敏感字段脱敏和用途控制 | 分类分级库、RBAC/ABAC、脱敏 | 清单、矩阵和测试 | 敏感字段无越权明文，权限定期复核 | 网安办 | 阶段1 |
| HY-SEC-02 | 患者数据查询、导出、合并拆分等高风险操作全审计 | 审计、导出审批和水印 | 日志、审批和告警 | 高风险操作留痕100% | 网安办 | 阶段1 |
| HY-SEC-03 | 网络、主机、数据库、应用和接口纵深防护 | 安全基线、API安全和密钥管理 | 扫描、测评和整改 | 高危漏洞清零，证书按期轮换 | 网安办/运维 | 阶段1-3 |
| HY-SEC-04 | 数据安全事件响应、备份恢复和容灾演练 | 预案、备份和恢复编排 | 预案和演练报告 | 关键数据季度恢复验证 | 网安办/运维 | 阶段3 |

## 8.9 五乙证据包结构

| 证据层 | 内容 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 制度责任 | 章程、制度、任命、RACI、会议和绩效 | 正式批准、持续执行 |
| 设计配置 | 架构、模型、标准、映射、接口、规则、权限和版本 | 可追溯到唯一配置版本 |
| 测试验证 | 功能、数据、接口、性能、安全、容灾、临床场景和UAT | 用例、数据、结果、缺陷和签字完整 |
| 运行数据 | 系统接入、服务调用、闭环、知识/CDSS、质量、外联和应用效果 | 来自生产或经批准试运行数据 |
| 问题整改 | 差距、问题、根因、行动、复测和关闭 | SLA和Owner明确 |
| 配置基线 | 版本清单、哈希、发布单、回退点和有效期 | 申报版本可复现 |

# 9 电子病历五级/六级建设映射

电子病历五级重点是统一数据管理和中级医疗决策支持；六级进一步要求全流程医疗数据闭环管理和高级医疗决策支持。数据治理平台必须从“支持统计分析”升级为“驱动、约束并证明临床过程”。

| 工作角色 | 六级建设目标 | 治理支撑能力 | 核心验收口径 | 责任 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房医师 | 病房医嘱、病历、会诊、转科、手术和出院全程共享与智能决策 | 医嘱闭环、病历质控、会诊/转科闭环、围术期CDSS | 患者-就诊-医嘱-诊断-结果一致，规则到结局可追踪 | 医务部 | 阶段2-4 |
| 病房护士 | 护理评估、计划、执行、交班、给药、标本和输血闭环 | 移动护理、给药/标本/输血闭环和风险预警 | 主数据统一，关键节点扫码/签名/时间戳完整 | 护理部 | 阶段2-4 |
| 门诊医师 | 纵向视图、处方和检查检验决策、转诊随访 | 患者360、合理用药、适宜性和随访闭环 | 跨次就诊可用；规则有反馈与效果 | 门诊部/医务部 | 阶段2-4 |
| 检查科室 | 申请、预约、准备、执行、报告、审核和回传 | 检查闭环、影像索引和危急结果通知 | 申请报告一一对应，状态责任完整 | 医务部/检查科室 | 阶段2-4 |
| 检验处理 | 申请、采集、转运、签收、检测、审核和危急值 | 标本闭环、危急值、结果标准化 | 标本可追溯；单位、参考范围和值域统一 | 检验科 | 阶段2-4 |
| 治疗处理 | 治疗申请、排程、执行、记录、终止和效果评价 | 治疗执行闭环和专科流程 | 状态、执行、异常和效果反馈完整 | 医务部/治疗科室 | 阶段2-4 |
| 医疗保障 | 药事、医保、感染、输血、手术安全和耗材监管 | 合理用药、医保、院感、输血、植入物闭环 | 规则版本化，风险到整改可审计 | 质评/药学/医保/院感 | 阶段2-4 |
| 病历管理 | 结构化、完整性、时效、签名、归档、借阅和首页质量 | 病历质控、共享文档和归档版本 | 文书首页一致；归档后修改严格审批 | 病案室/质评部 | 阶段2-4 |
| 电子病历基础 | 患者、组织、人员、术语、模型、接口、安全和可靠性统一 | MDM、标准、CDR、集成、服务和审计 | 基础数据一处维护多处使用；关键服务高可用 | 信息管理部 | 阶段2-4 |
| 信息利用 | 临床、管理、科研和患者服务的分析、CDSS和数据产品 | 指标中心、临床数据产品、科研队列和AI特征 | 指标口径统一；数据产品有Owner、SLA和审计 | 治理办/运营/科研 | 阶段2-4 |

## 9.1 五级到六级的能力跃迁

| 维度 | 五级重点 | 六级重点 | 平台建设动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 全院临床数据整合和统一管理 | 全流程、全角色、全节点可信数据 | CDR、MDM、标准、质量、血缘和时效 |
| 共享 | 跨部门共享与调阅 | 在流程节点自动可用 | 事件驱动和工作流编排 |
| 决策 | 中级规则提醒 | 高级、上下文相关、效果可评估 | 知识/规则版本、仿真、灰度、反馈和结局 |
| 闭环 | 部分业务闭环 | 关键诊疗全过程闭环 | 状态机、责任、SLA、异常、升级、补偿 |
| 质量 | 数据可用 | 临床过程和结果可信 | 规则门禁、实时监测和根因闭环 |
| 证据 | 功能和使用证明 | 流程完整性、规则效果和持续运行 | 证据中心自动采集运行数据 |

## 9.2 六级场景验收的统一方法

从一个真实患者/就诊场景出发，跨系统验证企业患者ID、就诊ID、人员、科室和项目一致。

从起始事件到结束事件逐节点检查责任人、时间戳、状态、扫码/签名和异常分支。

检查数据是否在需要的工作角色界面自动可用，而非依赖人工复制或另开系统查询。

触发知识/CDSS规则，检查规则版本、依据、输入数据、命中、展示、采纳、处置和结局。

检查超时、失败、撤销、补录、回退和补偿，证明闭环在异常情况下仍可恢复。

从证据中心导出同一场景的配置、日志、运行指标、测试和业务签字。

# 10 临床闭环、知识库与CDSS设计

| 编号 | 场景 | 核心流程 | 主数据/标准 | 指标 | Owner | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL01 | 医嘱与给药闭环 | 开立-审核-配药-核对-执行-观察-停止 | 患者/人员/药品/医嘱/途径/频次 | 执行完成率、扫码率、异常时长 | 护理部/药学部 | P0 |
| CL02 | 检验标本闭环 | 申请-采集-条码-转运-签收-检测-审核-结果 | 检验项目/标本/科室/人员/患者 | 可追溯率、退样率、TAT | 检验科/护理部 | P0 |
| CL03 | 危急值闭环 | 识别-发布-接收-确认-处置-复测-评价 | 危急规则/人员/科室/患者/结果 | 通知及时率、确认时长、闭环率 | 医务部/检验检查 | P0 |
| CL04 | 输血闭环 | 申请-评估-备血-配血-领血-核对-输注-观察 | 血型/血制品/人员/患者/反应 | 核对率、追溯率、反应上报率 | 输血科/护理部 | P0 |
| CL05 | 检查闭环 | 申请-预约-准备-签到-执行-报告-审核-回传 | 检查项目/部位/设备/人员/患者 | 履约率、报告时效、一致率 | 医务部/检查科室 | P0 |
| CL06 | 手术麻醉闭环 | 申请-分级-排程-核查-麻醉-手术-复苏-随访 | 手术/麻醉/人员/手术间/器械 | 核查率、准备完整率、随访率 | 手术麻醉中心 | P0 |
| CL07 | 消毒供应与器械包闭环 | 回收-清洗-消毒-组包-灭菌-放行-领用-使用 | 器械包/设备/批次/人员/手术 | 批次追溯率、使用关联率 | 消毒供应中心 | P1 |
| CL08 | 高值耗材与植入物闭环 | 采购-验收-入库-领用-植入-计费-追溯 | 耗材/UDI/批次/供应商/患者 | 账物费一致率、可追溯率 | 医学装备部 | P1 |
| CL09 | 会诊闭环 | 申请-分诊-接收-会诊-意见-执行-评价 | 科室/人员/患者/会诊类型 | 响应时长、意见反馈率 | 医务部 | P1 |
| CL10 | 转科转床闭环 | 申请-评估-确认-转出-接收-床位更新-交接 | 床位/病区/护理单元/科室/患者 | 床位状态一致率、交接完整率 | 医务部/护理部 | P0 |
| CL11 | 临床路径闭环 | 入径-节点执行-变异-出径-结局评价 | 路径/诊断/医嘱/项目/患者 | 入径率、节点执行率、变异闭环率 | 医务部 | P1 |
| CL12 | 抗菌药物管理闭环 | 适应证-授权-审批-用药-培养-评价-停药 | 药品/诊断/培养/肾功能/授权 | 合理率、审批时效、送检率 | 药学部/医务部 | P0 |
| CL13 | VTE防治闭环 | 风险评估-预警-预防-复评-事件-出院教育 | 量表/诊断/医嘱/护理措施 | 评估率、预防率、复评时效 | 医务部/护理部 | P1 |
| CL14 | 病历质控闭环 | 实时规则-提示-整改-复核-归档-追踪 | 文书/签名/时限/诊断/首页 | 整改率、逾期率、归档时效 | 质评部/病案室 | P0 |
| CL15 | 患者随访闭环 | 出院计划-任务-触达-评估-异常转诊-结束 | 患者/计划/渠道/疾病/人员 | 触达率、完成率、转诊率 | 医务部/患者服务 | P1 |

## 10.1 闭环状态机通用模型

每个闭环实例至少包含：workflow_instance_id、患者/就诊、业务对象、当前状态、节点、责任角色/人员、到期时间、实际时间、输入/输出、异常代码、升级级别、补偿动作、结局、证据引用和版本。业务状态与技术投递状态必须分离。

### 10.1.1 危急值闭环

结果审核触发—规则判定—通知—确认—临床处置—复测/结局；通知失败、无人确认和跨科室转移必须升级。

关键指标：确认及时率、处置及时率、复测率、超时率、无效提醒率。

### 10.1.2 给药闭环

医嘱—药师审核—配药—患者/药品/剂量/途径/时间核对—执行—观察—异常/停止。

关键指标：扫码率、核对拦截、执行完成率、异常时长、给药错误。

### 10.1.3 标本闭环

申请—采集—条码—转运—签收—拒收/重采—检测—审核—结果；每个容器唯一。

关键指标：可追溯率、退样率、TAT、错误标本率。

### 10.1.4 输血闭环

申请—审批—备血—配血—发血—床旁核对—输注—观察—反应—处置。

关键指标：双人核对、输注可追溯、不良反应和处置时长。

### 10.1.5 手术闭环

申请—分级/授权—术前评估—排程—核查—麻醉—手术—复苏—术后记录/随访。

关键指标：核查完整率、取消率、超时、非计划再手术。

### 10.1.6 检查闭环

申请—适应证/禁忌—预约—准备—执行—报告—危急/异常处理—结果回看。

关键指标：完成率、报告TAT、异常回看和重复检查率。

## 10.2 知识库与规则治理

| 阶段 | 必做动作 | 医疗安全控制 |
| --- | --- | --- |
| 登记 | 规则名称、场景、指南/说明书依据、Owner、风险等级 | 依据合法且在有效期 |
| 建模 | 输入数据、术语版本、人群、排除、动作、严重度 | 输入字段质量与缺失策略明确 |
| 仿真 | 历史数据离线运行，分析命中、误报、漏报和影响 | 不得直接生产阻断 |
| 影子 | 生产数据命中但不影响临床，收集差异 | 保护患者和工作流 |
| 灰度 | 科室/人群/时段逐步开放，允许快速回滚 | 高风险规则双人审批 |
| 运行 | 监测命中、展示、采纳、处置、结局和投诉 | 异常自动降级/停用 |
| 复评/退役 | 指南变化、效果恶化、数据变化、重复规则 | 保留历史和退役原因 |

# 11 数据全生命周期治理流程

图11-1 数据全生命周期治理闭环

| 阶段 | 核心活动 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1 识别盘点 | 识别系统、数据对象、资产、接口、规则和使用场景；登记Owner和敏感性。 | 源系统台账、资产目录 |
| 2 定义分类 | 定义数据域、对象边界、数据元、值域、主键、生命周期、质量和安全。 | 标准/模型草案 |
| 3 评审批准 | 业务、技术、安全和评测联合评审，解决争议。 | 评审纪要/批准 |
| 4 建设映射 | 采集、清洗、匹配、转换、血缘、接口、闭环和规则实现。 | 配置/代码/契约 |
| 5 测试门禁 | 功能、数据、接口、安全、性能、临床安全和回退测试。 | 测试报告/缺陷 |
| 6 发布订阅 | 版本发布、消费者通知、灰度、回执和基线。 | 发布单/订阅回执 |
| 7 使用监测 | SLA、质量、调用、闭环、规则效果、安全和证据持续采集。 | 运营看板 |
| 8 问题整改 | 分级、止损、根因、修复、回源、复测和防复发。 | 问题工单 |
| 9 变更影响 | 标准/模型/接口/规则变更前计算影响并审批。 | 影响清单/变更单 |
| 10 停用销毁 | 停用、替代、下线、归档、到期和销毁。 | 停用公告/销毁证明 |

## 11.1 主数据变更流程

申请与自动触发

标准和质量预校验

匹配/冲突和影响分析

业务Owner审核；高风险四眼复核

生成新版本黄金记录

API/事件/快照发布

下游回执与对账

监控、回滚和审计归档

## 11.2 质量问题流程

发现/告警

严重度和影响评估

临时止损

指派Owner和SLA

根因定位到源系统/规则/流程

源头修复和中央补偿

复测和趋势验证

关闭与防复发

## 11.3 标准和接口版本流程

提案

差异/消费者/血缘影响分析

业务技术安全评审

契约与映射开发

兼容和回归测试

灰度发布

消费者回执

观察期

旧版弃用/回退

证据归档

# 12 组织架构、RACI与运营机制

图12-1 医院数据治理组织架构

治理委员会负责战略、制度、资源和重大争议；治理办公室负责路线、组合管理、版本、质量和证据；各专业组负责能力建设；业务Owner对定义、质量、变更和风险最终负责；数据管家负责日常运营。信息管理部不能替代业务部门成为所有数据的Owner。

| 流程 | 治理办 | 信息部 | 医务 | 护理 | 质评/病案 | 药学 | 网安 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据治理战略与重大争议 | R | C | C | C | C | C | C |
| 数据标准与术语发布 | A | R | C | C | C | C | I |
| 患者EMPI规则与仲裁 | A | R | C | I | R | I | C |
| 组织人员主数据 | C | R | C | C | I | I | C |
| 药品收费耗材主数据 | C | R | C | I | I | A | C |
| CDR与共享文档模型 | C | A/R | R | C | C | C | C |
| 质量规则与问题闭环 | A | R | R | R | R | R | C |
| 接口与数据服务发布 | C | A/R | C | C | C | C | C |
| 临床闭环与CDSS | C | R | A/R | R | C | R | C |
| 安全隐私导出审计 | C | R | C | C | C | C | A/R |
| 五乙六级证据与模拟 | R | R | R | R | R | R | C |
| 科研AI数据使用 | C | R | C | C | C | C | A/C |

## 12.1 固定运营节奏

| 频率 | 会议/活动 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 每日/实时 | P0质量、接口、闭环、安全告警和值守 | 止损、工单、升级和恢复 |
| 每周 | 项目/WBS/问题/风险例会 | 行动清单、范围和依赖 |
| 双周 | 标准、模型、接口和规则评审 | 版本和批准结论 |
| 每月 | 数据质量、资产、服务、闭环、证据运营会 | KPI、根因和部门整改 |
| 每季度 | 治理委员会、容灾/回滚演练、权限复核 | 重大决策、演练和权限证据 |
| 每半年 | 标准/接口/规则/数据产品复评 | 停用、替代和优化 |
| 每年 | 成熟度、合规、影响评估和路线更新 | 年度报告和下一年度计划 |

# 13 18个月实施路线、WBS与里程碑

详细WBS共139项，分为项目治理与组织、标准与术语、MDM、集成与CDR、元数据质量、数据服务与互操作、闭环与CDSS、安全合规与运维、评测验收与推广、科研与AI十条工作流。

| 阶段 | 时间 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 治理准备 | 1-2月 | 组织、现状、制度、架构、范围和基线 |
| P1 治理底座 | 2-6月 | 标准术语、患者/组织/人员MDM、元数据质量、安全 |
| P2 五乙主体 | 5-12月 | CDR、共享文档、服务、系统接入、外部协同和证据 |
| P3 六级场景 | 9-18月 | 临床闭环、知识/CDSS、十类角色场景和模拟评测 |
| P4 持续提升 | 13月起 | 科研AI、数据产品和成熟度运营 |

| 编号 | 里程碑 | 阶段 | 退出准则 | 目标日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS01 | 立项与治理组织生效 | P0 | 章程、任命、制度框架和现状评估完成 | 2026-09-15 |
| MS02 | P0标准与MDM试点上线 | P1 | 患者/科室/人员/术语试点，质量门禁与目录可用 | 2026-12-31 |
| MS03 | CDR与五乙服务基本成型 | P2 | 核心模型、共享文档、服务、18+10系统接入 | 2027-04-30 |
| MS04 | 五乙模拟评测通过 | P2 | 各维度达内部目标，外联7家，证据完整 | 2027-07-31 |
| MS05 | 首批六级闭环和CDSS上线 | P3 | 6个闭环、4类知识库、2类CDSS/30节点 | 2027-10-31 |
| MS06 | EMR六级全院场景模拟通过 | P3 | 10类角色关键场景闭环、CDSS和证据完备 | 2028-01-31 |
| MS07 | 科研AI与持续运营 | P4 | 3类科研应用、特征模型治理、KPI稳定 | 2028-03-31 |

## 13.1 各阶段重点步骤

### P0 治理准备

成立治理委员会/办公室并任命Owner和数据管家

完成系统、接口、数据、标准、质量、安全和评测现状评估

确定一期数据域、系统和临床场景边界

冻结目标架构、模型原则、技术组合和项目基线

建立条款—交付物—证据编号体系

### P1 治理底座

规范化附件121项术语并建立标准/术语中心

建设患者EMPI、组织/人员/资源MDM试点

自动采集核心元数据并建立数据目录和血缘

上线P0质量规则、问题工单、分类分级、IAM和审计

至少2个下游系统消费主数据并完成回滚演练

### P2 五乙主体

建立CDR核心临床主题并完成历史+增量对账

建设共享文档生成、校验、注册和调阅

上线API/FHIR/事件网关与消费者治理

完成18个医疗、10个运营系统的接入目标和7家外部协同

上线应用效果、外联、系统接入和证据看板，开展模拟评测

### P3 六级场景

上线危急值、给药、标本、输血、检查、手术等P0闭环

建设知识库、规则平台、仿真、影子、灰度和效果监测

覆盖十类工作角色的关键场景

完成异常、超时、撤销、回退和补偿测试

开展六级模拟评价和临床安全复评

### P4 持续提升

建设科研数据集、队列、变量、特征和模型治理

上线3类科研/大数据应用

持续优化质量、规则、服务、闭环和资源成本

推进多院区/医联体和可信流通

年度成熟度复盘和路线更新

## 13.2 人员与资源建议

首期核心全职团队建议：项目管理1-2人、治理负责人1人、数据/MDM架构师2人、标准术语2-3人、数据工程4-8人、后端/API 3-6人、前端2-3人、测试3-5人、安全1-2人、临床流程/CDSS 2-4人、运维/DBA 3-5人；另配置每数据域1-2名兼职数据管家。真实瓶颈通常是业务规则确认和高风险数据审核，不是编码速度。

# 14 测试、验收、模拟评测与证据中心

## 14.1 测试层级

| 测试层级 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 单元/组件 | 匹配、映射、规则、接口、事件和工作流逻辑 |
| 数据测试 | 全量/增量、对账、唯一、引用、时序、状态机和质量 |
| 契约测试 | API/FHIR/事件/共享文档兼容和消费者 |
| 功能/UAT | 业务角色真实场景和异常路径 |
| 性能容量 | 峰值、长稳、积压、回放、并发、P95/P99 |
| 安全隐私 | 认证、越权、用途、脱敏、导出、日志和审计 |
| 临床安全 | 规则仿真、误报漏报、闭环断点、回退和应急 |
| 容灾恢复 | 数据库、消息、对象存储、IAM、配置和规则库 |
| 模拟评测 | 条款随机抽样、现场演示、证据复现和人员访谈 |

| 用例 | 场景 | 步骤/前置 | 预期结果 | 模块 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-MPI-001 | 同一患者跨系统自动关联 | 构造身份证一致、姓名轻微差异记录 | 同一企业患者ID，XREF和可解释分数完整 | EMPI | P0 |
| UAT-MPI-002 | 疑似患者仲裁与拆分 | 中间阈值审核后合并再拆分 | 审批、快照、审计、补偿事件完整 | EMPI | P0 |
| UAT-STD-001 | 值域版本发布订阅 | 新增停用代码并发布 | 影响分析、审批、事件、回执和回退完整 | 标准术语 | P0 |
| UAT-DQ-001 | 质量门禁 | 导入非法码或空Owner | 阻断发布、工单、复测关闭 | 数据质量 | P0 |
| UAT-CDR-001 | 临床时间线一致 | 加载一次住院诊断医嘱结果报告手术 | 按患者就诊关联，源可追溯，无孤儿 | CDR | P0 |
| UAT-DOC-001 | 共享文档校验 | 生成出院小结和检验报告 | 结构代码必填通过，可注册查询，版本签名完整 | 共享文档 | P0 |
| UAT-API-001 | 鉴权幂等限流 | 重复幂等键并越权查询 | 不重复、越权拒绝审计、限流标准错误 | 数据服务 | P0 |
| UAT-EVT-001 | 事件重试死信补发 | 下游不可用后恢复 | 至少一次、幂等、死信可见、补发审计 | 事件总线 | P0 |
| UAT-CL-001 | 危急值闭环 | 产生危急结果并确认处置复测 | 状态机、超时升级、人员时间证据和指标完整 | 临床闭环 | P0 |
| UAT-CL-002 | 给药五正确 | 扫码并模拟错患者/错药 | 错误拦截，正确生成执行和审计 | 临床闭环 | P0 |
| UAT-CDSS-001 | 规则仿真灰度回滚 | 肾功能用药规则影子运行后灰度 | 版本、命中、采纳、效果和回滚可追踪 | CDSS | P0 |
| UAT-SEC-001 | 敏感导出审批到期 | 科研数据申请审批下载过期访问 | 最小字段、去标识、水印、审计、到期拒绝 | 安全 | P0 |
| UAT-LIN-001 | 变更影响分析 | 拟停用检验项目代码 | 列出源、接口、CDR、规则、报表、订阅 | 血缘 | P1 |
| UAT-DR-001 | 容灾回滚 | 模拟库故障、积压和错误版本 | RTO/RPO内恢复，无丢消息，版本可回滚 | 运维 | P0 |
| UAT-EVD-001 | 证据可核验 | 随机抽取条款 | 关联运行数据、配置、测试、责任和哈希 | 证据中心 | P0 |

## 14.2 验收方法

文档验收：制度、模型、接口、规则、测试和运维文件齐全但不作为唯一依据。

配置验收：从生产/预生产导出实际配置，与版本库和审批一致。

数据验收：抽取真实或批准的脱敏数据，核对完整、准确、时效和来源。

场景验收：按角色、患者、就诊和闭环执行正向及异常路径。

运行验收：连续观察服务、质量、闭环、规则、安全和证据指标。

回退验收：对主数据、术语、接口、规则、消息和数据库执行演练。

业务签字：Owner对定义和业务效果签字，技术方不能代签。

## 14.3 证据中心数据模型

证据对象至少包括evidence_id、条款/要求ID、交付物ID、证据类型、名称、生成方式、采集时间、数据时间范围、环境、版本、责任部门、复核人、存储位置、文件哈希、有效期、状态、替代证据和访问审计。证据应能从条款反查配置/运行，也能从资产和变更反查影响的条款。

# 15 安全、隐私、运维、容灾与持续改进

## 15.1 安全控制矩阵

| 控制域 | 关键措施 | 最低验收 |
| --- | --- | --- |
| 分类分级 | 资产/字段/接口/事件分级，医疗健康和身份信息按敏感信息管理 | 关键字段100%定级 |
| 身份权限 | SSO、MFA、RBAC+ABAC、用途、最小权限、服务账号 | 越权测试100%拒绝 |
| 加密脱敏 | 传输、存储、字段加密，KMS，动态脱敏和去标识 | 密钥/策略/审计完整 |
| 数据使用 | 申请、Owner/安全/伦理审批、安全沙箱、期限和销毁 | 无审批不得导出 |
| 审计 | 查看、搜索、导出、合并、拆分、标准/规则发布、管理员操作 | 敏感操作留痕100% |
| 安全运营 | 异常行为、账号、漏洞、基线、证书、密钥和事件响应 | 告警和处置SLA |
| 供应链 | SBOM、许可证、漏洞、镜像签名、升级和厂商远程维护 | 组件和远程访问可控 |

## 15.2 可用性与容灾

按服务分级定义SLO、RTO和RPO；患者主索引、术语、临床闭环和网关为高优先级。

数据库、消息、对象存储、搜索、IAM、配置、规则库和证据库分别设计高可用和备份。

消息平台不仅备份数据，还要验证消费者偏移、死信、回放和积压恢复。

每季度至少完成一次主数据回滚、规则回退、消息回放或灾备恢复演练；年度完成全链路演练。

生产监控覆盖基础设施、服务、数据新鲜度、质量、闭环、规则、安全和证据有效期。

## 15.3 上线后90天稳定观察

| 时间 | 重点 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 调用、错误、消息、数据量、P0质量、权限和临床闭环 | 无重大安全/临床事件 |
| 第2-4周 | 误合并、规则误报、SLA、消费者反馈和问题根因 | P0/P1问题受控 |
| 第2月 | 质量趋势、业务使用、证据完整、资源成本和容量 | 核心KPI稳定 |
| 第3月 | 复盘、版本优化、二期范围和组织绩效 | 治理委员会批准持续运营方案 |

# 16 技术组合、开源组件与采购边界

组合式部署的原则是“开源承载通用能力、医院掌握核心规则、组件数量最小化、可替换可运维”。不要把开源等同于低成本；长期成本主要来自集成、升级、安全、数据语义和运营。

| 能力 | 候选组件 | 适合承载 | 医院必须补足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集/交换 | Apache NiFi、SeaTunnel/Airbyte、Debezium | 文件/API/数据库复制/CDC | 医院接口适配、业务路由和SLA需自建 |
| 事件流 | Apache Kafka（KRaft） | 可靠事件、解耦和回放 | Topic/Schema/幂等/死信治理需自建 |
| 元数据目录 | OpenMetadata 或 DataHub | 目录、血缘、标签、质量信号 | 二选一，避免双平台；国内业务工作流需扩展 |
| 数据质量 | Great Expectations、Soda Core | 规则执行、数据测试和监控 | 业务规则、问题SLA和门禁需自建 |
| 实体解析 | Zingg等 | 批量去重/实体匹配 | 患者EMPI临床安全、审核和拆分不可直接照搬 |
| 身份认证 | Keycloak | OIDC/OAuth2/SAML和授权基础 | 需与医院统一身份、CA、MFA和审计集成 |
| 审计检索 | OpenSearch | 日志、安全审计和检索 | 保留、脱敏、不可抵赖和告警需设计 |
| 湖仓查询 | Iceberg/湖仓、Trino、Spark/Flink | 批流存储与计算 | 按规模选型，避免过度平台化 |
| 可视化 | Apache Superset/Grafana | 运营、质量和技术监控 | 临床工作流和细粒度安全需专用应用 |

## 16.1 建议由医院掌握的核心能力

患者EMPI匹配规则、审核、合并/拆分和补偿

医院级组织人员资源、药品项目和标准主数据模型

国内数据标准、值域、术语映射和版本发布

临床数据模型、共享文档映射和数据质量规则

临床闭环状态机、知识/CDSS规则和临床安全审批

评测条款、交付物和证据编排

数据分类分级、用途、导出审批和安全审计策略

## 16.2 招标技术边界

| 条款类型 | 建议写法 |
| --- | --- |
| 模型与数据权属 | 所有模型、映射、规则、接口、脚本、配置和文档归医院可持续使用，不得以厂商黑盒锁定 |
| 开放接口 | 提供OpenAPI/FHIR/事件/批量规范、SDK和完整测试，禁止仅提供数据库直连 |
| 规则可配置 | 匹配、质量、标准、闭环和CDSS规则可视、可版本、可导出、可回滚 |
| 可观测与审计 | 提供指标、日志、追踪、数据新鲜度、审计和告警开放接口 |
| 迁移退出 | 提供全量数据、元数据、规则、证据和配置导出及退出服务 |
| 安全供应链 | SBOM、许可证、漏洞修复SLA、国产化适配、镜像和远程运维控制 |
| 验收 | 以真实场景、运行数据、异常路径和回退为主，不以演示截图替代 |

# 17 常见踩坑、风险与决策建议

| 编号 | 风险 | 类别 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 范围一次铺开导致失控 | 范围 | 高 | 高 | 高 | 按优先级和阶段，重大新增进入变更委员会 |
| R02 | 接口连通被误认为治理完成 | 架构 | 高 | 高 | 高 | 接口绑定契约、标准、Owner、质量、血缘和SLA |
| R03 | 患者错误合并传播 | 患者安全 | 中 | 极高 | 极高 | 双阈值、人工、四眼、事件、拆分和补偿 |
| R04 | 业务科室不承担Owner | 组织 | 高 | 高 | 高 | 纳入职责绩效，规则必须业务批准 |
| R05 | 标准导入后无人运营 | 标准 | 高 | 中 | 高 | 版本、生效、订阅、影响分析和替代全流程 |
| R06 | 历史科室人员药品被覆盖 | 数据 | 中 | 高 | 高 | SCD2有效期，禁止硬删除 |
| R07 | 临床规则未验证上线 | 临床安全 | 中 | 极高 | 极高 | 依据、仿真、双人审批、灰度、监测、回滚 |
| R08 | 闭环只有状态无责任SLA | 应用 | 高 | 高 | 高 | 状态机绑定责任、证据、超时、升级和结局 |
| R09 | 全量实时化成本失控 | 性能 | 中 | 高 | 高 | 按时效分级，CDC仅关键表，容量压测 |
| R10 | 接口升级破坏下游 | 集成 | 中 | 高 | 高 | 语义化版本、兼容期、契约测试和回退 |
| R11 | 日志消息测试环境泄露 | 安全 | 中 | 极高 | 极高 | 最小载荷、脱敏、合成数据、日志过滤、KMS |
| R12 | 评测前临时补证据 | 评级 | 高 | 中 | 高 | 持续证据中心和月度审计 |
| R13 | 开源组件过多无人维护 | 运维 | 中 | 高 | 高 | 组件最小化、SLO、固定版本、SBOM和知识转移 |
| R14 | 源系统厂商拒绝改造 | 供应商 | 高 | 高 | 高 | 合同化接口数据权属；CDC/文件旁路；联合SLA |
| R15 | 质量规则告警风暴 | 质量 | 高 | 中 | 高 | 分级、基线、阈值校准、聚合降噪 |
| R16 | 科研AI绕过治理拷生产数据 | 合规 | 中 | 极高 | 极高 | 统一申请、去标识、安全沙箱、到期和销毁 |

## 17.1 十二个高频踩坑

把接口整合当作数据治理：连通但主键、语义、质量和责任仍不统一。

一开始全院全域全实时：范围和运维成本失控，临床价值迟迟不能出现。

患者只靠身份证匹配：儿童、外籍、证件缺失和历史错误无法处理。

追求自动合并率而忽略误合并：患者安全风险会快速扩散到所有下游。

把主数据做成万能大宽表：身份、资源和临床事实生命周期混乱。

覆盖历史科室、人员、药品和术语：历史病历、统计和审计失真。

标准中心只导入国家字典：没有院内映射、版本、消费者和影响分析。

质量只做报表：未进入采集、发布、接口、文档和规则门禁。

闭环只有状态：没有责任人、SLA、异常、升级、补偿和结局。

CDSS上线前不做仿真/影子/灰度：提醒疲劳和临床安全风险不可控。

API发布后不管消费者：升级、重试、幂等、SLA和下线无法治理。

评测前临时拼截图：证据不可复现、易过期，也不能证明持续运行。

## 17.2 最终决策建议

推荐路线：以患者、组织、人员、标准术语、元数据质量为P1治理底座；同步推进CDR和互操作能力支撑五乙；在可信数据和事件底座上建设六级临床闭环与CDSS。技术上采用组合式平台，但核心模型、规则、契约、工作流和证据必须归医院所有。

# 附录A 交付物清单与文件包导航

| 目录 | 文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 01 总体设计 | 主报告DOCX/PDF、架构图PNG/SVG/DOT | 立项、汇报、招标深化和总体设计评审 |
| 02 评测映射与验收 | 五乙/六级能力、交付物、证据、闭环和验收矩阵Excel | 差距分析、责任分工、模拟评测 |
| 03 数据模型 | 数据域/模块/表/字段/关系/质量/分级Excel，PostgreSQL DDL | 详细设计和数据库评审 |
| 04 接口服务 | OpenAPI YAML、FHIR映射Excel、事件JSON | 接口联调和数据契约 |
| 05 项目管理 | WBS/RACI/里程碑/风险/测试/切换Excel和回退手册 | 项目执行和上线 |
| 06 制度模板 | 治理制度DOCX和12类可编辑表单Excel | 制度落地和运营 |
| 07 附件融合 | 原始附件与121项规范化清单Excel | 现状继承和治理启动 |
| 08 参考资料 | 资料名称、机构、URL和版本说明 | 标准追溯和版本校准 |

# 附录B 核心表目录

| Schema | 表名 | 中文名 | 数据域 | 用途说明 | 主键 | 安全 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gov | gov_standard_source | 标准来源 | 基础治理域 | 国家/行业/院内标准及版本 | standard_source_id | 内部 | 标准规范组 |
| gov | gov_data_element | 数据元注册表 | 基础治理域 | 数据元定义、类型、格式、值域、责任和版本 | data_element_id | 内部 | 标准规范组 |
| gov | gov_value_set | 值域主表 | 基础治理域 | 值域主信息和责任 | value_set_id | 内部 | 标准规范组 |
| gov | gov_value_set_version | 值域版本表 | 基础治理域 | 值域版本、生效范围和发布状态 | value_set_version_id | 内部 | 标准规范组 |
| gov | gov_code_concept | 值域概念代码 | 基础治理域 | 代码、名称、同义词和层级 | concept_id | 内部 | 标准规范组 |
| gov | gov_concept_map | 术语映射表 | 基础治理域 | 源代码到目标标准代码映射 | concept_map_id | 内部 | 标准规范组 |
| gov | gov_data_asset | 数据资产目录 | 基础治理域 | 数据库、表、字段、API、指标和数据产品登记 | asset_id | 内部 | 数据资产组 |
| gov | gov_lineage_edge | 数据血缘边 | 基础治理域 | 资产之间有向血缘 | lineage_edge_id | 内部 | 数据资产组 |
| gov | gov_quality_rule | 数据质量规则 | 基础治理域 | 规则、阈值、调度和严重级别 | quality_rule_id | 内部 | 数据质量组 |
| gov | gov_quality_run | 质量运行批次 | 基础治理域 | 规则执行批次和结果 | quality_run_id | 内部 | 数据质量组 |
| gov | gov_issue | 数据问题工单 | 基础治理域 | 质量、标准、主数据、安全和接口问题闭环 | issue_id | 敏感 | 治理办 |
| gov | gov_change_request | 治理变更申请 | 基础治理域 | 标准、主数据、规则、接口和模型变更 | change_request_id | 内部 | 治理办 |
| gov | gov_evidence_item | 评测证据条目 | 基础治理域 | 评级条款、测试和证据文件关联 | evidence_item_id | 内部 | 评级办 |
| mdm | mdm_source_system | 来源系统注册 | 组织人员与空间域 | 来源系统、主权范围、接口和联系人 | source_system_code | 内部 | 信息管理部 |
| mdm | mdm_master_patient | 患者黄金记录 | 患者与人口学域 | 企业患者ID和黄金人口学 | enterprise_patient_id | 高度敏感 | 患者主数据组 |
| mdm | mdm_patient_xref | 患者交叉索引 | 患者与人口学域 | 企业患者与源患者ID关系 | patient_xref_id | 高度敏感 | 患者主数据组 |
| mdm | mdm_patient_identifier | 患者标识符 | 患者与人口学域 | 证件、医保卡、电子健康卡和就诊卡 | patient_identifier_id | 高度敏感 | 患者主数据组 |
| mdm | mdm_organization | 机构与院区 | 组织人员与空间域 | 法人、医院、院区和组织层级 | organization_id | 内部 | 组织人事部 |
| mdm | mdm_department | 科室主数据 | 组织人员与空间域 | 行政、临床、医技科室及历史层级 | department_id | 内部 | 组织人事部/医务部 |
| mdm | mdm_staff | 人员主数据 | 组织人员与空间域 | 员工、医务人员、外聘和规培人员身份 | enterprise_staff_id | 高度敏感 | 组织人事部 |
| mdm | mdm_practitioner_role | 人员执业角色 | 组织人员与空间域 | 人员在科室和时间段内的临床角色与授权 | practitioner_role_id | 敏感 | 医务部 |
| mdm | mdm_location | 位置/病区/护理单元 | 组织人员与空间域 | 院区、楼栋、病区、护理单元、房间和手术间 | location_id | 内部 | 组织人事部/护理部 |
| mdm | mdm_bed | 床位主数据 | 组织人员与空间域 | 编制、开放、临时和隔离床位及状态 | bed_id | 内部 | 护理部/医务部 |
| mdm | mdm_drug | 药品主数据 | 药品与药事域 | 药品主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发 | drug_id | 内部 | 药学部 |
| mdm | mdm_charge_item | 收费项目主数据 | 财务医保与价格域 | 收费项目主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发 | charge_item_id | 内部 | 财务部/医保部 |
| mdm | mdm_lab_item | 检验项目主数据 | 检验病理与输血域 | 检验项目主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发 | lab_item_id | 内部 | 检验科 |
| mdm | mdm_exam_item | 检查项目主数据 | 检查影像与围术期域 | 检查项目主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发 | exam_item_id | 内部 | 医务部/检查科室 |
| mdm | mdm_device_material | 设备耗材主数据 | 设备耗材与供应链域 | 设备耗材主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发 | device_material_id | 内部 | 医学装备部 |
| cdr | cdr_encounter | 就诊主表 | 就诊与患者流转域 | 就诊主表的标准化临床事实和来源追溯 | enterprise_encounter_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_diagnosis | 诊断事实 | 诊断与病案域 | 诊断事实的标准化临床事实和来源追溯 | diagnosis_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_order | 医嘱事实 | 医嘱处方与治疗域 | 医嘱事实的标准化临床事实和来源追溯 | order_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_observation | 临床观察结果 | 检验病理与输血域 | 临床观察结果的标准化临床事实和来源追溯 | observation_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_report | 检查/病理报告 | 检查影像与围术期域 | 检查/病理报告的标准化临床事实和来源追溯 | report_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_procedure | 手术与操作事实 | 检查影像与围术期域 | 手术与操作事实的标准化临床事实和来源追溯 | procedure_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_specimen | 标本事实 | 检验病理与输血域 | 标本事实的标准化临床事实和来源追溯 | specimen_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_medication_administration | 给药执行事实 | 医嘱处方与治疗域 | 给药执行事实的标准化临床事实和来源追溯 | med_admin_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_document | 临床文档索引 | 诊断与病案域 | 临床文档索引的标准化临床事实和来源追溯 | document_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_document_version | 临床文档版本 | 诊断与病案域 | 临床文档版本的标准化临床事实和来源追溯 | document_version_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_allergy | 过敏与不良反应 | 护理与患者评估域 | 过敏与不良反应的标准化事实和来源追溯 | allergy_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_vital_sign | 生命体征 | 护理与患者评估域 | 生命体征的标准化事实和来源追溯 | vital_sign_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_nursing_assessment | 护理评估 | 护理与患者评估域 | 护理评估的标准化事实和来源追溯 | assessment_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_transfusion | 输血事实 | 检验病理与输血域 | 输血事实的标准化事实和来源追溯 | transfusion_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_appointment | 预约事实 | 公共服务与外部协同域 | 预约事实的标准化事实和来源追溯 | appointment_id | 高度敏感 | CDR组 |
| cdr | cdr_consent | 知情同意与授权 | 患者与人口学域 | 知情同意与授权的标准化事实和来源追溯 | consent_id | 高度敏感 | CDR组 |
| kb | kb_rule | 知识规则主表 | 质量安全与感染域 | 临床规则、指南和状态 | rule_id | 内部 | 医务部 |
| kb | kb_rule_version | 知识规则版本 | 质量安全与感染域 | 规则表达式、依据、测试和发布版本 | rule_version_id | 内部 | 医务部 |
| workflow | closure_definition | 闭环定义 | 质量安全与感染域 | 闭环类型、状态机、节点和SLA定义 | closure_definition_id | 内部 | 闭环运营组 |
| workflow | closure_instance | 闭环实例 | 质量安全与感染域 | 患者/医嘱/标本/报告的状态机实例 | closure_instance_id | 高度敏感 | 闭环运营组 |
| workflow | closure_event | 闭环事件 | 质量安全与感染域 | 闭环状态迁移和证据不可变日志 | closure_event_id | 高度敏感 | 闭环运营组 |
| svc | svc_subscription | 数据服务订阅 | 公共服务与外部协同域 | API/事件/批量/数据产品订阅和SLA | subscription_id | 内部 | 数据服务组 |
| svc | svc_outbox_event | 可靠事件发件箱 | 公共服务与外部协同域 | 事务内记录待发布事件，保障至少一次投递 | event_id | 敏感 | 集成平台组 |
| sec | sec_api_client | 接口客户端 | 公共服务与外部协同域 | 服务账号、证书、授权范围和状态 | client_id | 高度敏感 | 网安办 |
| sec | sec_access_audit | 访问审计日志 | 公共服务与外部协同域 | 查询、导出、合并和高风险操作审计 | audit_id | 高度敏感 | 网安办 |
| sec | sec_export_approval | 敏感数据导出审批 | 科研与AI数据域 | 敏感数据用途、范围、审批、脱敏和到期 | export_approval_id | 高度敏感 | 网安办/数据Owner |
| research | research_cohort | 科研队列 | 科研与AI数据域 | 人群定义、版本、用途和审批 | cohort_id | 高度敏感 | 临床研究部 |
| research | research_dataset | 研究数据集 | 科研与AI数据域 | 经审批的去标识化数据集和版本 | dataset_id | 高度敏感 | 临床研究部 |
| research | feature_definition | 特征定义 | 科研与AI数据域 | AI/分析特征定义、血缘和版本 | feature_id | 敏感 | AI数据组 |
| research | model_registry | 模型注册 | 科研与AI数据域 | 模型卡、训练数据版本、性能和退役 | model_id | 敏感 | AI治理组 |

# 附录C 参考资料

| 编号 | 名称 | 机构 | 访问地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版） | 国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会/国家卫生健康委统计信息中心 | https://wjw.xinjiang.gov.cn/hfpc/zhgl10/202009/29b28c7765e24a519944641f37283e41/files/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%BB%E9%99%A2%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BA%92%E8%81%94%E4%BA%92%E9%80%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E5%8C%96%E6%88%90%E7%86%9F%E5%BA%A6%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%882020%E5%B9%B4%E7%89%88%EF%BC%89.pdf |
| S02 | 卫生健康信息数据元目录 第1部分：总则 WS/T 363.1-2023 | 国家卫生健康委员会 | https://www.nhc.gov.cn/wjw/s9497/202311/55c39f924d75475ea44f93b271e22b2f/files/1739782589441_35323.pdf |
| S03 | 全国医院信息化建设标准与规范（试行） | 国家卫生健康委员会 | https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2018/04/20180413162542120.pdf |
| S04 | 电子病历基本数据集（WS 445系列） | 国家卫生健康委员会/卫生健康信息专业机构 | https://www.phic.org.cn/zcbz/bzypj/bzgf/hybz/202408/P020240819578300514722.pdf |
| S05 | HL7 FHIR R4 Patient/Encounter/ValueSet/ConceptMap/Provenance/AuditEvent | HL7 International | https://hl7.org/fhir/R4/ |
| S06 | OpenAPI Specification 3.1.0 | OpenAPI Initiative | https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0 |
| S07 | 中华人民共和国个人信息保护法 | 全国人大常委会 | https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm |
| S08 | 中华人民共和国数据安全法 | 全国人大常委会 | https://www.cac.gov.cn/2021-06/11/c_1624994566919140.htm |
| S09 | 中华人民共和国网络安全法 | 全国人大常委会 | https://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm |
| S10 | 医疗卫生机构网络安全管理办法 | 国家卫生健康委员会等 | https://www.natcm.gov.cn/hudongjiaoliu/guanfangweixin/2022-09-01/27516.html |
| S11 | 电子病历系统应用水平分级评价五级/六级建设口径 | 国家卫生健康主管部门评价体系 |  |

版本说明：本蓝图生成于2026-07-15。正式立项、招标和申报前，必须由医院项目办核对主管部门最新标准、通知和测评细则，并在证据中心记录采用版本。