## 执行摘要
五乙 + EMR六级：能力、交付物与证据控制台
所有条款、建设交付物、责任、状态和证据应使用唯一编号持续运营；正式申报以当年度官方细则为准。
KPI | 数值 | 目标/说明 | 数据来源 | 维度 | 五乙目标分 | 内部红线 | 责任团队
五乙工程映射项 | 41 | 41项工程化拆解 | 互联互通五乙 | 数据集标准化 | 15 | 15 | 标准规范组/数据Owner
已完成项 | 0 | 持续提升 | 状态列 | 共享文档 | 14 | 14 | CDR/文档组
EMR六级角色 | 10 | 10类工作角色 | EMR六级角色映射 | 技术架构 | 9.8 | 9.8 | 平台架构组
闭环场景 | 15 | 首批15个 | 闭环场景 | 互操作服务 | 25 | 25 | 集成与服务组
P0验收用例 | 14 | 全部通过 | 验收用例 | 基础设施 | 4.6 | 4.6 | 运维组
证据完整率 | 0% | 申报前100% | 证据清单 | 网络与安全 | 5.49 | 5.49 | 网安办
|  |  |  | 信息安全 | 3.21 | 3.21 | 网安办
|  |  |  | 业务系统 | 2.1 | 2.1 | 应用平台主管
本包关键规模 | 数量 | 建设含义 | 使用入口 | 应用效果 | 7.2 | 7.2 | 业务Owner
数据域 | 15 | 按业务语义划分Owner和资产 | 数据域模型 | 平台连接 | 3.6 | 3.6 | 集成组
平台模块 | 19 | 形成可采购、可建设、可验收模块 | 总体设计 | 总分 | 90 | 90 | 项目办
物理表 | 58 | 参考逻辑/物理模型 | 数据模型工作簿/DDL
模型字段 | 931 | 字段级标准、质量、安全和血缘 | 字段字典
WBS任务 | 139 | 按阶段与工作流执行 | 项目管理工作簿

## 互联互通五乙
互联互通五级乙等工程映射与证据台账
建议逐项绑定资产、接口、运行数据、测试记录、责任签字和版本哈希；不可只保存截图。
分类 | 条目编号 | 建设/评测要求 | 平台交付物 | 证据材料 | 验收口径 | 责任部门 | 实施阶段 | 优先级 | 差距等级 | 状态 | 完成率 | 证据链接 | 最后检查日期 | 来源
数据资源标准化 | HY-DATA-01 | 核心数据集字段、类型、格式和值域符合国家卫生健康信息标准 | 数据标准中心、字段映射、值域校验 | 标准版本、映射和测试报告 | 关键数据元映射100%，值域合法率>=99% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
数据资源标准化 | HY-DATA-02 | 电子病历基础数据集、病历概要、门急诊、住院、检查检验和围术期数据完整汇聚 | CDR临床模型 | 覆盖清单和数据对账 | 关键业务覆盖>=95%，关键字段完整率>=98% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
数据资源标准化 | HY-DATA-03 | 统一个人、人员、机构科室注册信息 | EMPI和组织人员MDM | 重复率报告、组织树、XREF | 患者重复率<0.1%，科室人员映射>=99% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
数据资源标准化 | HY-DATA-04 | 统一院内术语、字典和编码，支持版本、别名和映射 | 术语服务和ConceptMap | 术语台账、版本和公告 | 附件121项全部纳管，P0术语标准化100% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
数据资源标准化 | HY-DATA-05 | 质量问题可发现、定位、整改和复测 | 质量规则与问题工单 | 日报、工单、复测和趋势 | 严重问题100%工单化，SLA闭环>=95% | 标准规范组/数据Owner | 阶段1 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
共享文档标准化 | HY-DOC-01 | 病历概要共享文档 | 结构化模板、生成和校验 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
共享文档标准化 | HY-DOC-02 | 门急诊病历共享文档 | 门急诊文档与就诊关联 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
共享文档标准化 | HY-DOC-03 | 住院病案首页/出院小结 | 住院文档、签名和归档 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
共享文档标准化 | HY-DOC-04 | 检查报告共享文档 | 检查报告与影像索引 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
共享文档标准化 | HY-DOC-05 | 检验报告共享文档 | 检验报告、标本和危急值 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
共享文档标准化 | HY-DOC-06 | 手术麻醉共享文档 | 围术期文档和事件 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
共享文档标准化 | HY-DOC-07 | 健康体检报告共享文档 | 体检报告结构化 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
共享文档标准化 | HY-DOC-08 | 法定医学报告共享文档 | 法定报告结构化和交换 | 文档样例、Schema校验和交换日志 | 抽样文档结构、代码和必填项100%通过 | 共享文档组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-01 | 个人注册、查询和更新服务 | EMPI/FHIR Patient | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-02 | 人员注册、查询和更新服务 | Practitioner/PractitionerRole | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-03 | 机构科室注册、查询和更新服务 | Organization/Location | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-04 | 术语注册、查询和更新服务 | ValueSet/ConceptMap | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-05 | 共享文档注册、查询和调阅 | DocumentReference/文档注册库 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-06 | 预约相关交互服务 | 预约资源、时段和状态 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-07 | 状态信息交互服务 | 就诊/医嘱/报告/闭环状态事件 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-08 | 跨机构身份和文档查询 | 区域平台适配和审计 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-09 | 消息订阅、重试、死信和补发 | 事件总线和补偿控制台 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
互联互通交互服务 | HY-SVC-10 | 接口目录、版本、SLA和访问控制 | API网关和服务治理 | 接口文档、联调、性能和调用日志 | 可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过 | 集成/数据服务组 | 阶段2 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
平台技术架构 | HY-ARC-01 | 平台分层、松耦合、服务化，避免点对点扩散 | 集成平台、事件总线、网关和服务注册 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
平台技术架构 | HY-ARC-02 | 覆盖核心临床和运营系统形成统一底座 | 接入清单、资产与接口目录 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
平台技术架构 | HY-ARC-03 | 关键数据全链路可追溯 | 字段级血缘和调用链 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
平台技术架构 | HY-ARC-04 | 批量、准实时和实时同步并支持补偿 | CDC/ETL/消息和隔离区 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
平台技术架构 | HY-ARC-05 | 具备高可用、容量、备份和容灾 | 集群、备份、RPO/RTO和演练 | 架构、部署、监控和演练报告 | 关键服务无单点；RPO<=15分钟、RTO<=2小时（可调整） | 平台架构/运维组 | 阶段1-3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-01 | 面向公众形成不少于27项服务功能 | 患者服务数据/API目录 | 服务清单、演示和调用日志 | 按口径逐项可演示可追溯 | 患者服务部 | 阶段3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-02 | 面向医疗业务形成不少于30项功能 | CDR、数据服务和闭环 | 功能清单和真实运行记录 | 逐项有运行与用户使用证据 | 医务部/护理部 | 阶段3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-03 | 至少3类重点业务闭环 | 闭环引擎和场景包 | 闭环实例、超时和指标 | 闭环率>=95%，关键节点全留痕 | 医务部/护理部 | 阶段3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-04 | 至少4类知识库 | 知识/规则平台 | 目录、版本、审批和使用记录 | >=4类有Owner、有版本、有调用 | 医务部/药学部 | 阶段3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-05 | 至少2类CDSS且不少于30个预警节点 | 规则、仿真和反馈 | 规则、命中、采纳和效果 | >=2类、>=30节点，可回滚 | 医务部 | 阶段3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-06 | 至少3类大数据决策支持 | 指标中心和数据集市 | 指标口径、报表和使用日志 | >=3类真实运行，指标可追溯 | 运营管理部 | 阶段3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-07 | 至少3类科研应用 | 科研数据集、队列和审批 | 项目、审批和成果 | >=3类真实课题且全审计 | 科研部 | 阶段4 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-08 | 与上级平台及至少7家外部机构互联 | 区域/医联体适配和外联目录 | 机构、协议和交换日志 | >=7家连续交换有效数据 | 信息管理部 | 阶段3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
应用效果与外部协同 | HY-APP-09 | 接入不少于18个医疗系统和10个运营系统 | 接入台账与覆盖看板 | 系统、数据量和服务量 | 医疗>=18、运营>=10且支撑实际应用 | 信息管理部 | 阶段2-3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
安全与运行保障 | HY-SEC-01 | 分类分级、最小权限、敏感字段脱敏和用途控制 | 分类分级库、RBAC/ABAC、脱敏 | 清单、矩阵和测试 | 敏感字段无越权明文，权限定期复核 | 网安办 | 阶段1 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
安全与运行保障 | HY-SEC-02 | 患者数据查询、导出、合并拆分等高风险操作全审计 | 审计、导出审批和水印 | 日志、审批和告警 | 高风险操作留痕100% | 网安办 | 阶段1 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
安全与运行保障 | HY-SEC-03 | 网络、主机、数据库、应用和接口纵深防护 | 安全基线、API安全和密钥管理 | 扫描、测评和整改 | 高危漏洞清零，证书按期轮换 | 网安办/运维 | 阶段1-3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
安全与运行保障 | HY-SEC-04 | 数据安全事件响应、备份恢复和容灾演练 | 预案、备份和恢复编排 | 预案和演练报告 | 关键数据季度恢复验证 | 网安办/运维 | 阶段3 | P0 | 待评估 | 未开始 | 0% |  |  | 互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）

## EMR六级角色映射
电子病历六级十类工作角色建设映射
以“全流程医疗数据闭环管理、高级医疗决策支持”为主线，申报以当年度评价细则为准。
序号 | 工作角色 | 六级建设目标 | 数据治理支撑能力 | 核心验收口径 | 主要责任部门 | 阶段 | 关键系统 | 治理对象 | 状态 | 证据链接 | 说明
1 | 病房医师 | 病房医嘱、病历、会诊、转科、手术和出院全程共享与智能决策 | 医嘱闭环、病历质控、会诊/转科闭环、围术期CDSS | 患者-就诊-医嘱-诊断-结果一致，规则到结局可追踪 | 医务部 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
2 | 病房护士 | 护理评估、计划、执行、交班、给药、标本和输血闭环 | 移动护理、给药/标本/输血闭环和风险预警 | 主数据统一，关键节点扫码/签名/时间戳完整 | 护理部 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
3 | 门诊医师 | 纵向视图、处方和检查检验决策、转诊随访 | 患者360、合理用药、适宜性和随访闭环 | 跨次就诊可用；规则有反馈与效果 | 门诊部/医务部 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
4 | 检查科室 | 申请、预约、准备、执行、报告、审核和回传 | 检查闭环、影像索引和危急结果通知 | 申请报告一一对应，状态责任完整 | 医务部/检查科室 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
5 | 检验处理 | 申请、采集、转运、签收、检测、审核和危急值 | 标本闭环、危急值、结果标准化 | 标本可追溯；单位、参考范围和值域统一 | 检验科 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
6 | 治疗处理 | 治疗申请、排程、执行、记录、终止和效果评价 | 治疗执行闭环和专科流程 | 状态、执行、异常和效果反馈完整 | 医务部/治疗科室 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
7 | 医疗保障 | 药事、医保、感染、输血、手术安全和耗材监管 | 合理用药、医保、院感、输血、植入物闭环 | 规则版本化，风险到整改可审计 | 质评/药学/医保/院感 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
8 | 病历管理 | 结构化、完整性、时效、签名、归档、借阅和首页质量 | 病历质控、共享文档和归档版本 | 文书首页一致；归档后修改严格审批 | 病案室/质评部 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
9 | 电子病历基础 | 患者、组织、人员、术语、模型、接口、安全和可靠性统一 | MDM、标准、CDR、集成、服务和审计 | 基础数据一处维护多处使用；关键服务高可用 | 信息管理部 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准
10 | 信息利用 | 临床、管理、科研和患者服务的分析、CDSS和数据产品 | 指标中心、临床数据产品、科研队列和AI特征 | 指标口径统一；数据产品有Owner、SLA和审计 | 治理办/运营/科研 | 阶段2-4 | HIS/EMR/CDR/闭环平台 | 患者、就诊、人员、项目、临床事实、规则 | 未开始 |  | 以全流程闭环、高级决策支持和信息利用为建设主线；申报以当年度官方细则为准

## 闭环场景
电子病历六级临床闭环场景台账
每个闭环必须定义状态机、责任角色、时间戳、SLA、异常分支、升级、补偿和结局指标。
编号 | 闭环场景 | 核心流程 | 关键主数据/标准 | 核心指标 | Owner | 优先级 | 状态 | 关键节点完整率 | 超时升级规则 | 证据链接
CL01 | 医嘱与给药闭环 | 开立-审核-配药-核对-执行-观察-停止 | 患者/人员/药品/医嘱/途径/频次 | 执行完成率、扫码率、异常时长 | 护理部/药学部 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL02 | 检验标本闭环 | 申请-采集-条码-转运-签收-检测-审核-结果 | 检验项目/标本/科室/人员/患者 | 可追溯率、退样率、TAT | 检验科/护理部 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL03 | 危急值闭环 | 识别-发布-接收-确认-处置-复测-评价 | 危急规则/人员/科室/患者/结果 | 通知及时率、确认时长、闭环率 | 医务部/检验检查 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL04 | 输血闭环 | 申请-评估-备血-配血-领血-核对-输注-观察 | 血型/血制品/人员/患者/反应 | 核对率、追溯率、反应上报率 | 输血科/护理部 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL05 | 检查闭环 | 申请-预约-准备-签到-执行-报告-审核-回传 | 检查项目/部位/设备/人员/患者 | 履约率、报告时效、一致率 | 医务部/检查科室 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL06 | 手术麻醉闭环 | 申请-分级-排程-核查-麻醉-手术-复苏-随访 | 手术/麻醉/人员/手术间/器械 | 核查率、准备完整率、随访率 | 手术麻醉中心 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL07 | 消毒供应与器械包闭环 | 回收-清洗-消毒-组包-灭菌-放行-领用-使用 | 器械包/设备/批次/人员/手术 | 批次追溯率、使用关联率 | 消毒供应中心 | P1 | 未开始 | 0% | 待配置
CL08 | 高值耗材与植入物闭环 | 采购-验收-入库-领用-植入-计费-追溯 | 耗材/UDI/批次/供应商/患者 | 账物费一致率、可追溯率 | 医学装备部 | P1 | 未开始 | 0% | 待配置
CL09 | 会诊闭环 | 申请-分诊-接收-会诊-意见-执行-评价 | 科室/人员/患者/会诊类型 | 响应时长、意见反馈率 | 医务部 | P1 | 未开始 | 0% | 待配置
CL10 | 转科转床闭环 | 申请-评估-确认-转出-接收-床位更新-交接 | 床位/病区/护理单元/科室/患者 | 床位状态一致率、交接完整率 | 医务部/护理部 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL11 | 临床路径闭环 | 入径-节点执行-变异-出径-结局评价 | 路径/诊断/医嘱/项目/患者 | 入径率、节点执行率、变异闭环率 | 医务部 | P1 | 未开始 | 0% | 待配置
CL12 | 抗菌药物管理闭环 | 适应证-授权-审批-用药-培养-评价-停药 | 药品/诊断/培养/肾功能/授权 | 合理率、审批时效、送检率 | 药学部/医务部 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL13 | VTE防治闭环 | 风险评估-预警-预防-复评-事件-出院教育 | 量表/诊断/医嘱/护理措施 | 评估率、预防率、复评时效 | 医务部/护理部 | P1 | 未开始 | 0% | 待配置
CL14 | 病历质控闭环 | 实时规则-提示-整改-复核-归档-追踪 | 文书/签名/时限/诊断/首页 | 整改率、逾期率、归档时效 | 质评部/病案室 | P0 | 未开始 | 0% | 待配置
CL15 | 患者随访闭环 | 出院计划-任务-触达-评估-异常转诊-结束 | 患者/计划/渠道/疾病/人员 | 触达率、完成率、转诊率 | 医务部/患者服务 | P1 | 未开始 | 0% | 待配置

## 证据清单
持续证据中心登记台账
证据应可复现、可核验、可追溯到条款、版本、运行数据和责任人。
证据编号 | 关联条目 | 证据类型 | 证据名称 | 责任部门 | 版本 | 存储位置 | 归档状态 | 校验哈希 | 最后更新
EVD-0001 | HY-DATA-01 | 设计/配置 | 数据标准中心、字段映射、值域校验-设计/配置证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0002 | HY-DATA-01 | 测试/运行 | 数据标准中心、字段映射、值域校验-测试/运行证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0003 | HY-DATA-01 | 业务签字 | 数据标准中心、字段映射、值域校验-业务签字证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0004 | HY-DATA-02 | 设计/配置 | CDR临床模型-设计/配置证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0005 | HY-DATA-02 | 测试/运行 | CDR临床模型-测试/运行证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0006 | HY-DATA-02 | 业务签字 | CDR临床模型-业务签字证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0007 | HY-DATA-03 | 设计/配置 | EMPI和组织人员MDM-设计/配置证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0008 | HY-DATA-03 | 测试/运行 | EMPI和组织人员MDM-测试/运行证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0009 | HY-DATA-03 | 业务签字 | EMPI和组织人员MDM-业务签字证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0010 | HY-DATA-04 | 设计/配置 | 术语服务和ConceptMap-设计/配置证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0011 | HY-DATA-04 | 测试/运行 | 术语服务和ConceptMap-测试/运行证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0012 | HY-DATA-04 | 业务签字 | 术语服务和ConceptMap-业务签字证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0013 | HY-DATA-05 | 设计/配置 | 质量规则与问题工单-设计/配置证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0014 | HY-DATA-05 | 测试/运行 | 质量规则与问题工单-测试/运行证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0015 | HY-DATA-05 | 业务签字 | 质量规则与问题工单-业务签字证据 | 标准规范组/数据Owner | V1.0 |  | 未归档
EVD-0016 | HY-DOC-01 | 设计/配置 | 结构化模板、生成和校验-设计/配置证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0017 | HY-DOC-01 | 测试/运行 | 结构化模板、生成和校验-测试/运行证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0018 | HY-DOC-01 | 业务签字 | 结构化模板、生成和校验-业务签字证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0019 | HY-DOC-02 | 设计/配置 | 门急诊文档与就诊关联-设计/配置证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0020 | HY-DOC-02 | 测试/运行 | 门急诊文档与就诊关联-测试/运行证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0021 | HY-DOC-02 | 业务签字 | 门急诊文档与就诊关联-业务签字证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0022 | HY-DOC-03 | 设计/配置 | 住院文档、签名和归档-设计/配置证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0023 | HY-DOC-03 | 测试/运行 | 住院文档、签名和归档-测试/运行证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0024 | HY-DOC-03 | 业务签字 | 住院文档、签名和归档-业务签字证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0025 | HY-DOC-04 | 设计/配置 | 检查报告与影像索引-设计/配置证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0026 | HY-DOC-04 | 测试/运行 | 检查报告与影像索引-测试/运行证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0027 | HY-DOC-04 | 业务签字 | 检查报告与影像索引-业务签字证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0028 | HY-DOC-05 | 设计/配置 | 检验报告、标本和危急值-设计/配置证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0029 | HY-DOC-05 | 测试/运行 | 检验报告、标本和危急值-测试/运行证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0030 | HY-DOC-05 | 业务签字 | 检验报告、标本和危急值-业务签字证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0031 | HY-DOC-06 | 设计/配置 | 围术期文档和事件-设计/配置证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0032 | HY-DOC-06 | 测试/运行 | 围术期文档和事件-测试/运行证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0033 | HY-DOC-06 | 业务签字 | 围术期文档和事件-业务签字证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0034 | HY-DOC-07 | 设计/配置 | 体检报告结构化-设计/配置证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0035 | HY-DOC-07 | 测试/运行 | 体检报告结构化-测试/运行证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0036 | HY-DOC-07 | 业务签字 | 体检报告结构化-业务签字证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0037 | HY-DOC-08 | 设计/配置 | 法定报告结构化和交换-设计/配置证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0038 | HY-DOC-08 | 测试/运行 | 法定报告结构化和交换-测试/运行证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0039 | HY-DOC-08 | 业务签字 | 法定报告结构化和交换-业务签字证据 | 共享文档组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0040 | HY-SVC-01 | 设计/配置 | EMPI/FHIR Patient-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0041 | HY-SVC-01 | 测试/运行 | EMPI/FHIR Patient-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0042 | HY-SVC-01 | 业务签字 | EMPI/FHIR Patient-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0043 | HY-SVC-02 | 设计/配置 | Practitioner/PractitionerRole-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0044 | HY-SVC-02 | 测试/运行 | Practitioner/PractitionerRole-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0045 | HY-SVC-02 | 业务签字 | Practitioner/PractitionerRole-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0046 | HY-SVC-03 | 设计/配置 | Organization/Location-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0047 | HY-SVC-03 | 测试/运行 | Organization/Location-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0048 | HY-SVC-03 | 业务签字 | Organization/Location-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0049 | HY-SVC-04 | 设计/配置 | ValueSet/ConceptMap-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0050 | HY-SVC-04 | 测试/运行 | ValueSet/ConceptMap-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0051 | HY-SVC-04 | 业务签字 | ValueSet/ConceptMap-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0052 | HY-SVC-05 | 设计/配置 | DocumentReference/文档注册库-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0053 | HY-SVC-05 | 测试/运行 | DocumentReference/文档注册库-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0054 | HY-SVC-05 | 业务签字 | DocumentReference/文档注册库-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0055 | HY-SVC-06 | 设计/配置 | 预约资源、时段和状态-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0056 | HY-SVC-06 | 测试/运行 | 预约资源、时段和状态-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0057 | HY-SVC-06 | 业务签字 | 预约资源、时段和状态-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0058 | HY-SVC-07 | 设计/配置 | 就诊/医嘱/报告/闭环状态事件-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0059 | HY-SVC-07 | 测试/运行 | 就诊/医嘱/报告/闭环状态事件-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0060 | HY-SVC-07 | 业务签字 | 就诊/医嘱/报告/闭环状态事件-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0061 | HY-SVC-08 | 设计/配置 | 区域平台适配和审计-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0062 | HY-SVC-08 | 测试/运行 | 区域平台适配和审计-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0063 | HY-SVC-08 | 业务签字 | 区域平台适配和审计-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0064 | HY-SVC-09 | 设计/配置 | 事件总线和补偿控制台-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0065 | HY-SVC-09 | 测试/运行 | 事件总线和补偿控制台-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0066 | HY-SVC-09 | 业务签字 | 事件总线和补偿控制台-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0067 | HY-SVC-10 | 设计/配置 | API网关和服务治理-设计/配置证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0068 | HY-SVC-10 | 测试/运行 | API网关和服务治理-测试/运行证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0069 | HY-SVC-10 | 业务签字 | API网关和服务治理-业务签字证据 | 集成/数据服务组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0070 | HY-ARC-01 | 设计/配置 | 集成平台、事件总线、网关和服务注册-设计/配置证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0071 | HY-ARC-01 | 测试/运行 | 集成平台、事件总线、网关和服务注册-测试/运行证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0072 | HY-ARC-01 | 业务签字 | 集成平台、事件总线、网关和服务注册-业务签字证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0073 | HY-ARC-02 | 设计/配置 | 接入清单、资产与接口目录-设计/配置证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0074 | HY-ARC-02 | 测试/运行 | 接入清单、资产与接口目录-测试/运行证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0075 | HY-ARC-02 | 业务签字 | 接入清单、资产与接口目录-业务签字证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0076 | HY-ARC-03 | 设计/配置 | 字段级血缘和调用链-设计/配置证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0077 | HY-ARC-03 | 测试/运行 | 字段级血缘和调用链-测试/运行证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0078 | HY-ARC-03 | 业务签字 | 字段级血缘和调用链-业务签字证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0079 | HY-ARC-04 | 设计/配置 | CDC/ETL/消息和隔离区-设计/配置证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0080 | HY-ARC-04 | 测试/运行 | CDC/ETL/消息和隔离区-测试/运行证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0081 | HY-ARC-04 | 业务签字 | CDC/ETL/消息和隔离区-业务签字证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0082 | HY-ARC-05 | 设计/配置 | 集群、备份、RPO/RTO和演练-设计/配置证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0083 | HY-ARC-05 | 测试/运行 | 集群、备份、RPO/RTO和演练-测试/运行证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0084 | HY-ARC-05 | 业务签字 | 集群、备份、RPO/RTO和演练-业务签字证据 | 平台架构/运维组 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0085 | HY-APP-01 | 设计/配置 | 患者服务数据/API目录-设计/配置证据 | 患者服务部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0086 | HY-APP-01 | 测试/运行 | 患者服务数据/API目录-测试/运行证据 | 患者服务部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0087 | HY-APP-01 | 业务签字 | 患者服务数据/API目录-业务签字证据 | 患者服务部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0088 | HY-APP-02 | 设计/配置 | CDR、数据服务和闭环-设计/配置证据 | 医务部/护理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0089 | HY-APP-02 | 测试/运行 | CDR、数据服务和闭环-测试/运行证据 | 医务部/护理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0090 | HY-APP-02 | 业务签字 | CDR、数据服务和闭环-业务签字证据 | 医务部/护理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0091 | HY-APP-03 | 设计/配置 | 闭环引擎和场景包-设计/配置证据 | 医务部/护理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0092 | HY-APP-03 | 测试/运行 | 闭环引擎和场景包-测试/运行证据 | 医务部/护理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0093 | HY-APP-03 | 业务签字 | 闭环引擎和场景包-业务签字证据 | 医务部/护理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0094 | HY-APP-04 | 设计/配置 | 知识/规则平台-设计/配置证据 | 医务部/药学部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0095 | HY-APP-04 | 测试/运行 | 知识/规则平台-测试/运行证据 | 医务部/药学部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0096 | HY-APP-04 | 业务签字 | 知识/规则平台-业务签字证据 | 医务部/药学部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0097 | HY-APP-05 | 设计/配置 | 规则、仿真和反馈-设计/配置证据 | 医务部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0098 | HY-APP-05 | 测试/运行 | 规则、仿真和反馈-测试/运行证据 | 医务部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0099 | HY-APP-05 | 业务签字 | 规则、仿真和反馈-业务签字证据 | 医务部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0100 | HY-APP-06 | 设计/配置 | 指标中心和数据集市-设计/配置证据 | 运营管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0101 | HY-APP-06 | 测试/运行 | 指标中心和数据集市-测试/运行证据 | 运营管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0102 | HY-APP-06 | 业务签字 | 指标中心和数据集市-业务签字证据 | 运营管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0103 | HY-APP-07 | 设计/配置 | 科研数据集、队列和审批-设计/配置证据 | 科研部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0104 | HY-APP-07 | 测试/运行 | 科研数据集、队列和审批-测试/运行证据 | 科研部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0105 | HY-APP-07 | 业务签字 | 科研数据集、队列和审批-业务签字证据 | 科研部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0106 | HY-APP-08 | 设计/配置 | 区域/医联体适配和外联目录-设计/配置证据 | 信息管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0107 | HY-APP-08 | 测试/运行 | 区域/医联体适配和外联目录-测试/运行证据 | 信息管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0108 | HY-APP-08 | 业务签字 | 区域/医联体适配和外联目录-业务签字证据 | 信息管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0109 | HY-APP-09 | 设计/配置 | 接入台账与覆盖看板-设计/配置证据 | 信息管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0110 | HY-APP-09 | 测试/运行 | 接入台账与覆盖看板-测试/运行证据 | 信息管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0111 | HY-APP-09 | 业务签字 | 接入台账与覆盖看板-业务签字证据 | 信息管理部 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0112 | HY-SEC-01 | 设计/配置 | 分类分级库、RBAC/ABAC、脱敏-设计/配置证据 | 网安办 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0113 | HY-SEC-01 | 测试/运行 | 分类分级库、RBAC/ABAC、脱敏-测试/运行证据 | 网安办 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0114 | HY-SEC-01 | 业务签字 | 分类分级库、RBAC/ABAC、脱敏-业务签字证据 | 网安办 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0115 | HY-SEC-02 | 设计/配置 | 审计、导出审批和水印-设计/配置证据 | 网安办 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0116 | HY-SEC-02 | 测试/运行 | 审计、导出审批和水印-测试/运行证据 | 网安办 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0117 | HY-SEC-02 | 业务签字 | 审计、导出审批和水印-业务签字证据 | 网安办 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0118 | HY-SEC-03 | 设计/配置 | 安全基线、API安全和密钥管理-设计/配置证据 | 网安办/运维 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0119 | HY-SEC-03 | 测试/运行 | 安全基线、API安全和密钥管理-测试/运行证据 | 网安办/运维 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0120 | HY-SEC-03 | 业务签字 | 安全基线、API安全和密钥管理-业务签字证据 | 网安办/运维 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0121 | HY-SEC-04 | 设计/配置 | 预案、备份和恢复编排-设计/配置证据 | 网安办/运维 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0122 | HY-SEC-04 | 测试/运行 | 预案、备份和恢复编排-测试/运行证据 | 网安办/运维 | V1.0 |  | 未归档
EVD-0123 | HY-SEC-04 | 业务签字 | 预案、备份和恢复编排-业务签字证据 | 网安办/运维 | V1.0 |  | 未归档

## 验收用例
核心验收测试用例
P0用例必须在上线和模拟测评前全部通过；医疗安全类失败不得带病上线。
用例编号 | 场景 | 步骤/前置 | 预期结果 | 模块 | 优先级 | 负责人 | 状态 | 实测结果 | 证据链接
UAT-MPI-001 | 同一患者跨系统自动关联 | 构造身份证一致、姓名轻微差异记录 | 同一企业患者ID，XREF和可解释分数完整 | EMPI | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-MPI-002 | 疑似患者仲裁与拆分 | 中间阈值审核后合并再拆分 | 审批、快照、审计、补偿事件完整 | EMPI | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-STD-001 | 值域版本发布订阅 | 新增停用代码并发布 | 影响分析、审批、事件、回执和回退完整 | 标准术语 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-DQ-001 | 质量门禁 | 导入非法码或空Owner | 阻断发布、工单、复测关闭 | 数据质量 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-CDR-001 | 临床时间线一致 | 加载一次住院诊断医嘱结果报告手术 | 按患者就诊关联，源可追溯，无孤儿 | CDR | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-DOC-001 | 共享文档校验 | 生成出院小结和检验报告 | 结构代码必填通过，可注册查询，版本签名完整 | 共享文档 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-API-001 | 鉴权幂等限流 | 重复幂等键并越权查询 | 不重复、越权拒绝审计、限流标准错误 | 数据服务 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-EVT-001 | 事件重试死信补发 | 下游不可用后恢复 | 至少一次、幂等、死信可见、补发审计 | 事件总线 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-CL-001 | 危急值闭环 | 产生危急结果并确认处置复测 | 状态机、超时升级、人员时间证据和指标完整 | 临床闭环 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-CL-002 | 给药五正确 | 扫码并模拟错患者/错药 | 错误拦截，正确生成执行和审计 | 临床闭环 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-CDSS-001 | 规则仿真灰度回滚 | 肾功能用药规则影子运行后灰度 | 版本、命中、采纳、效果和回滚可追踪 | CDSS | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-SEC-001 | 敏感导出审批到期 | 科研数据申请审批下载过期访问 | 最小字段、去标识、水印、审计、到期拒绝 | 安全 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-LIN-001 | 变更影响分析 | 拟停用检验项目代码 | 列出源、接口、CDR、规则、报表、订阅 | 血缘 | P1 | 待指定 | 未开始
UAT-DR-001 | 容灾回滚 | 模拟库故障、积压和错误版本 | RTO/RPO内恢复，无丢消息，版本可回滚 | 运维 | P0 | 待指定 | 未开始
UAT-EVD-001 | 证据可核验 | 随机抽取条款 | 关联运行数据、配置、测试、责任和哈希 | 证据中心 | P0 | 待指定 | 未开始

## 评分与差距
五乙评分与差距测算
输入当前得分和证据完整率，自动计算差距。内部红线建议不低于官方五乙目标。
维度 | 目标分 | 当前得分 | 证据完整率 | 差距分 | 状态 | 责任团队 | 整改说明
数据集标准化 | 15 | 0 | 0% | 15 | 未达标 | 标准规范组
共享文档 | 14 | 0 | 0% | 14 | 未达标 | CDR/文档组
技术架构 | 9.8 | 0 | 0% | 9.8 | 未达标 | 平台架构组
互操作服务 | 25 | 0 | 0% | 25 | 未达标 | 集成与服务组
基础设施 | 4.6 | 0 | 0% | 4.6 | 未达标 | 运维组
网络与安全 | 5.49 | 0 | 0% | 5.49 | 未达标 | 网安办
信息安全 | 3.21 | 0 | 0% | 3.21 | 未达标 | 网安办
业务系统 | 2.1 | 0 | 0% | 2.1 | 未达标 | 应用平台主管
应用效果 | 7.2 | 0 | 0% | 7.2 | 未达标 | 业务Owner
平台连接 | 3.6 | 0 | 0% | 3.6 | 未达标 | 集成组
合计 | 90 | 0 | 0% | 90 | 继续整改 | 项目办