## 实施总览
18个月实施路线：WBS、RACI、里程碑、风险与验收控制台
建议以P0治理准备、P1标准/MDM/质量、P2 CDR/互操作/五乙、P3闭环/CDSS/六级、P4科研AI持续运营推进。
KPI | 数值 | 目标/说明 | 来源 | 阶段 | 建议周期 | 核心目标 | 退出条件 | 主责
WBS任务 | 139 | 139项 | WBS | P0 治理准备 | 第1-2月 | 组织、现状、制度、范围、架构和基线 | 章程/任命/现状/路线签字 | 治理委员会/治理办
已完成 | 0 | 持续提升 | WBS状态 | P1 治理底座 | 第2-6月 | 标准术语、患者/组织/人员MDM、元数据质量和安全 | P0对象试点上线，门禁/目录/工作流可用 | 标准/MDM/质量/安全组
加权完成率 | 0% | 按工期加权 | WBS | P2 五乙主体 | 第5-12月 | CDR、共享文档、API/事件、系统接入、外联和证据 | 18+10系统、7家外联、五乙模拟通过 | 平台/CDR/集成/项目办
里程碑 | 7 | 7个 | 里程碑 | P3 六级场景 | 第9-18月 | 全流程闭环、知识库、CDSS、十类角色场景 | 重点闭环、4类知识库、2类CDSS/30节点和模拟通过 | 医务/护理/药学/临床科室
开放高/极高风险 | 16 | 趋近0 | 风险台账 | P4 持续提升 | 第13月起 | 科研AI、数据产品、精细运营和持续成熟度 | 3类科研应用、模型/特征治理、KPI稳定 | 临床研究部/数据中心
P0测试通过率 | 0% | 上线前100% | 测试计划
|  |  |  | 工作流 | 任务数
|  |  |  | 项目治理与组织 | 6
|  |  |  | 标准与术语 | 16
|  |  |  | MDM | 20
|  |  |  | 集成与CDR | 20
|  |  |  | 元数据质量 | 10
|  |  |  | 数据服务与互操作 | 9
|  |  |  | 闭环与CDSS | 20
|  |  |  | 安全合规与运维 | 10
|  |  |  | 评测验收与推广 | 20
|  |  |  | 科研与AI | 8

## WBS
详细实施任务清单
日期以2026-08-01为参考起点，可整体平移；任务和里程碑必须进入医院正式项目管理系统。
WBS | 阶段 | 工作流 | 任务 | 开始日期 | 结束日期 | 工期天 | 前置任务 | 责任部门 | 责任角色 | 参与部门 | 交付物 | 验收标准 | 状态 | 完成率 | 优先级 | 证据链接 | 计划偏差天
P0.1.1.1 | P0 | 项目治理与组织 | 成立治理委员会与办公室 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5 |  | 治理办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的成立治理委员会与办公室交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P0.1.2.1 | P0 | 项目治理与组织 | 明确Owner/数据管家/技术Owner | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5 |  | 治理办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的明确Owner/数据管家/技术Owner交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P0.1.3.1 | P0 | 项目治理与组织 | 制定章程范围目标和度量 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 5 |  | 治理办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的制定章程范围目标和度量交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P0.1.4.1 | P0 | 项目治理与组织 | 建立周会双周评审月度质量会季度委员会 | 2026-08-22 | 2026-08-26 | 5 |  | 治理办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立周会双周评审月度质量会季度委员会交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P0.1.5.1 | P0 | 项目治理与组织 | 建立需求变更风险问题决策日志 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 5 |  | 治理办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立需求变更风险问题决策日志交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P0.1.6.1 | P0 | 项目治理与组织 | 制定供应商协同和知识转移 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 5 |  | 治理办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的制定供应商协同和知识转移交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.1.1 | P1 | 标准与术语 | 盘点附件121项术语和院内字典 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的盘点附件121项术语和院内字典交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.1.2 | P1 | 标准与术语 | 盘点附件121项术语和院内字典：完成评审并纳入版本基线 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.2.1 | P1 | 标准与术语 | 确定P0/P1/P2优先级与责任 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 5 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的确定P0/P1/P2优先级与责任交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.2.2 | P1 | 标准与术语 | 确定P0/P1/P2优先级与责任：完成评审并纳入版本基线 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.3.1 | P1 | 标准与术语 | 建立数据元值域代码术语注册模型 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立数据元值域代码术语注册模型交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.3.2 | P1 | 标准与术语 | 建立数据元值域代码术语注册模型：完成评审并纳入版本基线 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.4.1 | P1 | 标准与术语 | 导入国家行业医保院内标准版本 | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 5 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的导入国家行业医保院内标准版本交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.4.2 | P1 | 标准与术语 | 导入国家行业医保院内标准版本：完成评审并纳入版本基线 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.5.1 | P1 | 标准与术语 | 完成科室人员患者诊断医嘱检验检查药品映射 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 5 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的完成科室人员患者诊断医嘱检验检查药品映射交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.5.2 | P1 | 标准与术语 | 完成科室人员患者诊断医嘱检验检查药品映射：完成评审并纳入版本基线 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.6.1 | P1 | 标准与术语 | 建立冲突仲裁发布订阅回退 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 5 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立冲突仲裁发布订阅回退交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.6.2 | P1 | 标准与术语 | 建立冲突仲裁发布订阅回退：完成评审并纳入版本基线 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.7.1 | P1 | 标准与术语 | 上线术语查询翻译批量下载 | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 5 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的上线术语查询翻译批量下载交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.7.2 | P1 | 标准与术语 | 上线术语查询翻译批量下载：完成评审并纳入版本基线 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.8.1 | P1 | 标准与术语 | 开展标准符合性持续监测 | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 5 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的开展标准符合性持续监测交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.2.8.2 | P1 | 标准与术语 | 开展标准符合性持续监测：完成评审并纳入版本基线 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3 |  | 标准规范组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.1.1 | P1 | MDM | 梳理患者组织科室病区人员角色床位药品项目耗材主权源 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的梳理患者组织科室病区人员角色床位药品项目耗材主权源交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.1.2 | P1 | MDM | 梳理患者组织科室病区人员角色床位药品项目耗材主权源：完成评审并纳入版本基线 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.2.1 | P1 | MDM | 设计企业主键自然键交叉键 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的设计企业主键自然键交叉键交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.2.2 | P1 | MDM | 设计企业主键自然键交叉键：完成评审并纳入版本基线 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.3.1 | P1 | MDM | 历史数据剖析和重复冲突分析 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的历史数据剖析和重复冲突分析交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.3.2 | P1 | MDM | 历史数据剖析和重复冲突分析：完成评审并纳入版本基线 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.4.1 | P1 | MDM | 配置确定性概率匹配和人工阈值 | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的配置确定性概率匹配和人工阈值交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.4.2 | P1 | MDM | 配置确定性概率匹配和人工阈值：完成评审并纳入版本基线 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.5.1 | P1 | MDM | 建立字段级生存规则和黄金记录 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立字段级生存规则和黄金记录交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.5.2 | P1 | MDM | 建立字段级生存规则和黄金记录：完成评审并纳入版本基线 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.6.1 | P1 | MDM | 建设患者合并拆分回滚和补偿 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建设患者合并拆分回滚和补偿交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.6.2 | P1 | MDM | 建设患者合并拆分回滚和补偿：完成评审并纳入版本基线 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.7.1 | P1 | MDM | 建设组织人员资源有效期工作流 | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建设组织人员资源有效期工作流交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.7.2 | P1 | MDM | 建设组织人员资源有效期工作流：完成评审并纳入版本基线 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.8.1 | P1 | MDM | 完成药品项目耗材停用替代 | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的完成药品项目耗材停用替代交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.8.2 | P1 | MDM | 完成药品项目耗材停用替代：完成评审并纳入版本基线 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.9.1 | P1 | MDM | 上线主数据API事件和快照 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的上线主数据API事件和快照交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.9.2 | P1 | MDM | 上线主数据API事件和快照：完成评审并纳入版本基线 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.10.1 | P1 | MDM | 建立审核队列与运营指标 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 5 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立审核队列与运营指标交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.3.10.2 | P1 | MDM | 建立审核队列与运营指标：完成评审并纳入版本基线 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3 |  | MDM组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.1.1 | P2 | 集成与CDR | 梳理HIS EMR LIS PACS手麻输血病案护理HRP互联网医院 | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的梳理HIS EMR LIS PACS手麻输血病案护理HRP互联网医院交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.1.2 | P2 | 集成与CDR | 梳理HIS EMR LIS PACS手麻输血病案护理HRP互联网医院：完成评审并纳入版本基线 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.2.1 | P2 | 集成与CDR | 建设来源系统和接口目录 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建设来源系统和接口目录交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.2.2 | P2 | 集成与CDR | 建设来源系统和接口目录：完成评审并纳入版本基线 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.3.1 | P2 | 集成与CDR | 建立CDC消息文件批量采集规范 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立CDC消息文件批量采集规范交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.3.2 | P2 | 集成与CDR | 建立CDC消息文件批量采集规范：完成评审并纳入版本基线 | 2026-12-30 | 2027-01-01 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.4.1 | P2 | 集成与CDR | 建立患者-就诊-临床事件模型 | 2027-01-02 | 2027-01-06 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立患者-就诊-临床事件模型交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.4.2 | P2 | 集成与CDR | 建立患者-就诊-临床事件模型：完成评审并纳入版本基线 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.5.1 | P2 | 集成与CDR | 建设诊断医嘱观察报告标本手术给药文档主题 | 2027-01-09 | 2027-01-13 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建设诊断医嘱观察报告标本手术给药文档主题交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.5.2 | P2 | 集成与CDR | 建设诊断医嘱观察报告标本手术给药文档主题：完成评审并纳入版本基线 | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.6.1 | P2 | 集成与CDR | 历史装载增量同步和对账 | 2027-01-16 | 2027-01-20 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的历史装载增量同步和对账交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.6.2 | P2 | 集成与CDR | 历史装载增量同步和对账：完成评审并纳入版本基线 | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.7.1 | P2 | 集成与CDR | 隔离区重试死信和补偿 | 2027-01-23 | 2027-01-27 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的隔离区重试死信和补偿交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.7.2 | P2 | 集成与CDR | 隔离区重试死信和补偿：完成评审并纳入版本基线 | 2027-01-27 | 2027-01-29 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.8.1 | P2 | 集成与CDR | 共享文档生成校验注册调阅 | 2027-01-30 | 2027-02-03 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的共享文档生成校验注册调阅交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.8.2 | P2 | 集成与CDR | 共享文档生成校验注册调阅：完成评审并纳入版本基线 | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.9.1 | P2 | 集成与CDR | 接入18个医疗和10个运营系统 | 2027-02-06 | 2027-02-10 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的接入18个医疗和10个运营系统交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.9.2 | P2 | 集成与CDR | 接入18个医疗和10个运营系统：完成评审并纳入版本基线 | 2027-02-10 | 2027-02-12 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.10.1 | P2 | 集成与CDR | 性能容量和稳定性压测 | 2027-02-13 | 2027-02-17 | 5 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的性能容量和稳定性压测交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.4.10.2 | P2 | 集成与CDR | 性能容量和稳定性压测：完成评审并纳入版本基线 | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 3 |  | 平台与CDR组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.1.1 | P1 | 元数据质量 | 自动采集库表字段作业API报表元数据 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的自动采集库表字段作业API报表元数据交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.2.1 | P1 | 元数据质量 | 建立数据域资产Owner标签认证 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立数据域资产Owner标签认证交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.3.1 | P1 | 元数据质量 | 建立字段级和任务级血缘 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立字段级和任务级血缘交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.4.1 | P1 | 元数据质量 | 关键资产数据剖析 | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的关键资产数据剖析交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.5.1 | P1 | 元数据质量 | 定义六维质量规则模板阈值 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的定义六维质量规则模板阈值交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.6.1 | P1 | 元数据质量 | P0质量规则上线 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的P0质量规则上线交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.7.1 | P1 | 元数据质量 | 建设问题工单SLA根因复测 | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建设问题工单SLA根因复测交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.8.1 | P1 | 元数据质量 | 质量门禁接入主数据接口文档发布 | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的质量门禁接入主数据接口文档发布交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.9.1 | P1 | 元数据质量 | 质量评分趋势部门绩效看板 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的质量评分趋势部门绩效看板交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.5.10.1 | P1 | 元数据质量 | 月度质量复盘和规则优化 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 5 |  | 资产与质量组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的月度质量复盘和规则优化交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.1.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 定义REST FHIR事件批量服务规范 | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的定义REST FHIR事件批量服务规范交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.2.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 建设API网关统一认证限流审计 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建设API网关统一认证限流审计交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.3.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 实现个人人员机构术语文档服务 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的实现个人人员机构术语文档服务交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.4.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 实现ValueSet展开和ConceptMap翻译 | 2027-01-02 | 2027-01-06 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的实现ValueSet展开和ConceptMap翻译交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.5.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 制定版本幂等错误码分页乐观锁 | 2027-01-09 | 2027-01-13 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的制定版本幂等错误码分页乐观锁交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.6.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 建立订阅联调SLA下线流程 | 2027-01-16 | 2027-01-20 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立订阅联调SLA下线流程交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.7.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 上级平台和7家外部机构联调 | 2027-01-23 | 2027-01-27 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的上级平台和7家外部机构联调交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.8.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 服务可用性延迟调用量错误率看板 | 2027-01-30 | 2027-02-03 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的服务可用性延迟调用量错误率看板交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.6.9.1 | P2 | 数据服务与互操作 | 接口安全和越权测试 | 2027-02-06 | 2027-02-10 | 5 |  | 集成与服务组 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的接口安全和越权测试交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.1.1 | P3 | 闭环与CDSS | 确定危急值标本给药输血检查手术首批闭环 | 2027-04-17 | 2027-04-21 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的确定危急值标本给药输血检查手术首批闭环交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.1.2 | P3 | 闭环与CDSS | 确定危急值标本给药输血检查手术首批闭环：完成评审并纳入版本基线 | 2027-04-21 | 2027-04-23 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.2.1 | P3 | 闭环与CDSS | 定义状态机节点责任SLA证据 | 2027-04-24 | 2027-04-28 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的定义状态机节点责任SLA证据交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.2.2 | P3 | 闭环与CDSS | 定义状态机节点责任SLA证据：完成评审并纳入版本基线 | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.3.1 | P3 | 闭环与CDSS | 接入事件和超时升级 | 2027-05-01 | 2027-05-05 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的接入事件和超时升级交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.3.2 | P3 | 闭环与CDSS | 接入事件和超时升级：完成评审并纳入版本基线 | 2027-05-05 | 2027-05-07 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.4.1 | P3 | 闭环与CDSS | 闭环运营看板和异常工单 | 2027-05-08 | 2027-05-12 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的闭环运营看板和异常工单交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.4.2 | P3 | 闭环与CDSS | 闭环运营看板和异常工单：完成评审并纳入版本基线 | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.5.1 | P3 | 闭环与CDSS | 建立知识库分类规则版本测试 | 2027-05-15 | 2027-05-19 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立知识库分类规则版本测试交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.5.2 | P3 | 闭环与CDSS | 建立知识库分类规则版本测试：完成评审并纳入版本基线 | 2027-05-19 | 2027-05-21 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.6.1 | P3 | 闭环与CDSS | 上线4类知识库 | 2027-05-22 | 2027-05-26 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的上线4类知识库交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.6.2 | P3 | 闭环与CDSS | 上线4类知识库：完成评审并纳入版本基线 | 2027-05-26 | 2027-05-28 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.7.1 | P3 | 闭环与CDSS | 上线2类CDSS和30预警节点 | 2027-05-29 | 2027-06-02 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的上线2类CDSS和30预警节点交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.7.2 | P3 | 闭环与CDSS | 上线2类CDSS和30预警节点：完成评审并纳入版本基线 | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.8.1 | P3 | 闭环与CDSS | 规则仿真灰度采纳反馈效果 | 2027-06-05 | 2027-06-09 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的规则仿真灰度采纳反馈效果交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.8.2 | P3 | 闭环与CDSS | 规则仿真灰度采纳反馈效果：完成评审并纳入版本基线 | 2027-06-09 | 2027-06-11 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.9.1 | P3 | 闭环与CDSS | 扩展消毒供应耗材路径VTE | 2027-06-12 | 2027-06-16 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的扩展消毒供应耗材路径VTE交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.9.2 | P3 | 闭环与CDSS | 扩展消毒供应耗材路径VTE：完成评审并纳入版本基线 | 2027-06-16 | 2027-06-18 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.10.1 | P3 | 闭环与CDSS | 临床安全评审和持续优化 | 2027-06-19 | 2027-06-23 | 5 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的临床安全评审和持续优化交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P3.7.10.2 | P3 | 闭环与CDSS | 临床安全评审和持续优化：完成评审并纳入版本基线 | 2027-06-23 | 2027-06-25 | 3 |  | 医务/护理/药学 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.1.1 | P1 | 安全合规与运维 | 完成分类分级和处理活动台账 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的完成分类分级和处理活动台账交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.2.1 | P1 | 安全合规与运维 | RBAC+ABAC最小权限和复核 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的RBAC+ABAC最小权限和复核交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.3.1 | P1 | 安全合规与运维 | 敏感字段加密动态脱敏密钥托管 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的敏感字段加密动态脱敏密钥托管交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.4.1 | P1 | 安全合规与运维 | 导出审批去标识水印到期 | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的导出审批去标识水印到期交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.5.1 | P1 | 安全合规与运维 | 汇聚访问接口合并发布导出审计 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的汇聚访问接口合并发布导出审计交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.6.1 | P1 | 安全合规与运维 | 异常行为告警处置 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的异常行为告警处置交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.7.1 | P1 | 安全合规与运维 | 等保漏洞基线整改 | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的等保漏洞基线整改交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.8.1 | P1 | 安全合规与运维 | 高可用备份RPO/RTO容灾 | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的高可用备份RPO/RTO容灾交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.9.1 | P1 | 安全合规与运维 | 恢复回滚断链补偿应急演练 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的恢复回滚断链补偿应急演练交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P1.8.10.1 | P1 | 安全合规与运维 | 可观测容量证书版本运维 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 5 |  | 网安办/运维 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的可观测容量证书版本运维交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.1.1 | P2 | 评测验收与推广 | 建立五乙与六级条款映射库 | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的建立五乙与六级条款映射库交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.1.2 | P2 | 评测验收与推广 | 建立五乙与六级条款映射库：完成评审并纳入版本基线 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.2.1 | P2 | 评测验收与推广 | 制定测试演示和证据模板 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的制定测试演示和证据模板交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.2.2 | P2 | 评测验收与推广 | 制定测试演示和证据模板：完成评审并纳入版本基线 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.3.1 | P2 | 评测验收与推广 | 每月差距和证据完整性检查 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的每月差距和证据完整性检查交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.3.2 | P2 | 评测验收与推广 | 每月差距和证据完整性检查：完成评审并纳入版本基线 | 2026-12-30 | 2027-01-01 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.4.1 | P2 | 评测验收与推广 | 功能数据接口性能安全容灾测试 | 2027-01-02 | 2027-01-06 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的功能数据接口性能安全容灾测试交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.4.2 | P2 | 评测验收与推广 | 功能数据接口性能安全容灾测试：完成评审并纳入版本基线 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.5.1 | P2 | 评测验收与推广 | 科室UAT和业务签字 | 2027-01-09 | 2027-01-13 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的科室UAT和业务签字交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.5.2 | P2 | 评测验收与推广 | 科室UAT和业务签字：完成评审并纳入版本基线 | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.6.1 | P2 | 评测验收与推广 | 模拟测评和整改 | 2027-01-16 | 2027-01-20 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的模拟测评和整改交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.6.2 | P2 | 评测验收与推广 | 模拟测评和整改：完成评审并纳入版本基线 | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.7.1 | P2 | 评测验收与推广 | 冻结申报版本配置基线证据包 | 2027-01-23 | 2027-01-27 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的冻结申报版本配置基线证据包交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.7.2 | P2 | 评测验收与推广 | 冻结申报版本配置基线证据包：完成评审并纳入版本基线 | 2027-01-27 | 2027-01-29 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.8.1 | P2 | 评测验收与推广 | 上线切换回退和值守 | 2027-01-30 | 2027-02-03 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的上线切换回退和值守交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.8.2 | P2 | 评测验收与推广 | 上线切换回退和值守：完成评审并纳入版本基线 | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.9.1 | P2 | 评测验收与推广 | 用户培训岗位手册知识转移 | 2027-02-06 | 2027-02-10 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的用户培训岗位手册知识转移交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.9.2 | P2 | 评测验收与推广 | 用户培训岗位手册知识转移：完成评审并纳入版本基线 | 2027-02-10 | 2027-02-12 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.10.1 | P2 | 评测验收与推广 | 上线90天稳定观察和改进 | 2027-02-13 | 2027-02-17 | 5 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的上线90天稳定观察和改进交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P2.9.10.2 | P2 | 评测验收与推广 | 上线90天稳定观察和改进：完成评审并纳入版本基线 | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 3 |  | 评级办/项目办 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 评审纪要、问题清单和版本基线 | 业务、技术、测试共同签字，证据可追溯 | 未开始 | 0% | P0 |  | 0
P4.10.1.1 | P4 | 科研与AI | 设计科研数据集队列变量目录 | 2027-10-02 | 2027-10-06 | 5 |  | 临床研究部 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的设计科研数据集队列变量目录交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P1 |  | 0
P4.10.2.1 | P4 | 科研与AI | 伦理用途授权和数据审批 | 2027-10-09 | 2027-10-13 | 5 |  | 临床研究部 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的伦理用途授权和数据审批交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P1 |  | 0
P4.10.3.1 | P4 | 科研与AI | 去标识化和安全分析环境 | 2027-10-16 | 2027-10-20 | 5 |  | 临床研究部 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的去标识化和安全分析环境交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P1 |  | 0
P4.10.4.1 | P4 | 科研与AI | OMOP/FHIR研究映射和质量门禁 | 2027-10-23 | 2027-10-27 | 5 |  | 临床研究部 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的OMOP/FHIR研究映射和质量门禁交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P1 |  | 0
P4.10.5.1 | P4 | 科研与AI | 可复用特征目录和血缘 | 2027-10-30 | 2027-11-03 | 5 |  | 临床研究部 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的可复用特征目录和血缘交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P1 |  | 0
P4.10.6.1 | P4 | 科研与AI | 模型卡数据卡训练版本偏倚评估 | 2027-11-06 | 2027-11-10 | 5 |  | 临床研究部 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的模型卡数据卡训练版本偏倚评估交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P1 |  | 0
P4.10.7.1 | P4 | 科研与AI | 上线3类科研应用 | 2027-11-13 | 2027-11-17 | 5 |  | 临床研究部 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的上线3类科研应用交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P1 |  | 0
P4.10.8.1 | P4 | 科研与AI | 模型监测反馈和退役 | 2027-11-20 | 2027-11-24 | 5 |  | 临床研究部 | 工作流负责人 | 相关业务科室/厂商 | 经评审的模型监测反馈和退役交付物 | 内容完整、可执行、与总体模型和标准一致 | 未开始 | 0% | P1 |  | 0
Formulas:
计划偏差天 = IF(OR([状态]="已完成",[状态]="不适用"),0,MAX(0,TODAY()-[结束日期]))

## 里程碑
实施里程碑与阶段退出门禁
里程碑不是时间点而是退出准则；未满足数据质量、安全、临床安全或证据要求不得通过。
编号 | 里程碑 | 阶段 | 退出准则 | 目标日期 | 状态 | 实际日期 | 负责人 | 证据链接
MS01 | 立项与治理组织生效 | P0 | 章程、任命、制度框架和现状评估完成 | 2026-09-15 | 未开始 |  | 项目办
MS02 | P0标准与MDM试点上线 | P1 | 患者/科室/人员/术语试点，质量门禁与目录可用 | 2026-12-31 | 未开始 |  | 项目办
MS03 | CDR与五乙服务基本成型 | P2 | 核心模型、共享文档、服务、18+10系统接入 | 2027-04-30 | 未开始 |  | 项目办
MS04 | 五乙模拟评测通过 | P2 | 各维度达内部目标，外联7家，证据完整 | 2027-07-31 | 未开始 |  | 项目办
MS05 | 首批六级闭环和CDSS上线 | P3 | 6个闭环、4类知识库、2类CDSS/30节点 | 2027-10-31 | 未开始 |  | 项目办
MS06 | EMR六级全院场景模拟通过 | P3 | 10类角色关键场景闭环、CDSS和证据完备 | 2028-01-31 | 未开始 |  | 项目办
MS07 | 科研AI与持续运营 | P4 | 3类科研应用、特征模型治理、KPI稳定 | 2028-03-31 | 未开始 |  | 项目办

## RACI
医院数据治理职责分工矩阵
R=负责执行，A=最终负责，C=协商，I=知会；每一流程应只有一个明确A。
流程 | 院领导/治理委员会 | 治理办公室 | 信息管理部 | 医务部 | 护理部 | 质评部/病案室 | 药学部 | 检验/检查/输血 | 组织人事部 | 财务/医保 | 网安办 | 临床研究部 | 供应商/实施方
数据治理战略与重大争议 | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I | I
数据标准与术语发布 | I | A | R | C | C | C | C | C | C | C | I | I | C
患者EMPI规则与仲裁 | I | A | R | C | I | R | I | C | I | I | C | I | C
组织人员主数据 | I | C | R | C | C | I | I | I | A | I | C | I | C
药品收费耗材主数据 | I | C | R | C | I | I | A | I | I | A | C | I | C
CDR与共享文档模型 | I | C | A/R | R | C | C | C | C | I | I | C | C | R
质量规则与问题闭环 | I | A | R | R | R | R | R | R | R | R | C | C | C
接口与数据服务发布 | I | C | A/R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R
临床闭环与CDSS | I | C | R | A/R | R | C | R | R | I | I | C | C | C
安全隐私导出审计 | I | C | R | C | C | C | C | C | C | C | A/R | C | C
五乙六级证据与模拟 | A | R | R | R | R | R | R | R | C | C | C | C | C
科研AI数据使用 | I | C | R | C | C | C | C | C | I | I | A/C | A/R | C

## 风险台账
项目风险与医疗安全风险台账
患者误合并、临床规则、闭环断链、隐私泄露、证据缺失和下游补偿应视为重点风险。
编号 | 风险 | 类别 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对措施 | Owner | 触发指标 | 状态 | 复核日期 | 剩余风险 | 证据链接
R01 | 范围一次铺开导致失控 | 范围 | 高 | 高 | 高 | 按优先级和阶段，重大新增进入变更委员会 | 项目经理 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R02 | 接口连通被误认为治理完成 | 架构 | 高 | 高 | 高 | 接口绑定契约、标准、Owner、质量、血缘和SLA | 数据架构师 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R03 | 患者错误合并传播 | 患者安全 | 中 | 极高 | 极高 | 双阈值、人工、四眼、事件、拆分和补偿 | EMPI负责人 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R04 | 业务科室不承担Owner | 组织 | 高 | 高 | 高 | 纳入职责绩效，规则必须业务批准 | 治理办 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R05 | 标准导入后无人运营 | 标准 | 高 | 中 | 高 | 版本、生效、订阅、影响分析和替代全流程 | 标准负责人 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R06 | 历史科室人员药品被覆盖 | 数据 | 中 | 高 | 高 | SCD2有效期，禁止硬删除 | MDM架构师 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R07 | 临床规则未验证上线 | 临床安全 | 中 | 极高 | 极高 | 依据、仿真、双人审批、灰度、监测、回滚 | CDSS负责人 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R08 | 闭环只有状态无责任SLA | 应用 | 高 | 高 | 高 | 状态机绑定责任、证据、超时、升级和结局 | 临床流程负责人 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R09 | 全量实时化成本失控 | 性能 | 中 | 高 | 高 | 按时效分级，CDC仅关键表，容量压测 | 平台架构师 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R10 | 接口升级破坏下游 | 集成 | 中 | 高 | 高 | 语义化版本、兼容期、契约测试和回退 | API平台主管 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R11 | 日志消息测试环境泄露 | 安全 | 中 | 极高 | 极高 | 最小载荷、脱敏、合成数据、日志过滤、KMS | 网安负责人 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R12 | 评测前临时补证据 | 评级 | 高 | 中 | 高 | 持续证据中心和月度审计 | 评级办 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R13 | 开源组件过多无人维护 | 运维 | 中 | 高 | 高 | 组件最小化、SLO、固定版本、SBOM和知识转移 | 运维负责人 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R14 | 源系统厂商拒绝改造 | 供应商 | 高 | 高 | 高 | 合同化接口数据权属；CDC/文件旁路；联合SLA | 采购/信息管理部 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R15 | 质量规则告警风暴 | 质量 | 高 | 中 | 高 | 分级、基线、阈值校准、聚合降噪 | 质量负责人 | 待定义 | 开放 |  | 待评估
R16 | 科研AI绕过治理拷生产数据 | 合规 | 中 | 极高 | 极高 | 统一申请、去标识、安全沙箱、到期和销毁 | 科研部/网安办 | 待定义 | 开放 |  | 待评估

## 测试计划
功能、数据、接口、安全、性能、容灾和临床场景测试计划
测试计划与需求、模型、接口、规则、WBS和评测证据建立双向追踪。
用例编号 | 场景 | 步骤/前置 | 预期结果 | 模块 | 优先级 | 测试类型 | 状态 | 负责人 | 计划日期 | 实测结果 | 缺陷编号 | 证据链接
UAT-MPI-001 | 同一患者跨系统自动关联 | 构造身份证一致、姓名轻微差异记录 | 同一企业患者ID，XREF和可解释分数完整 | EMPI | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-MPI-002 | 疑似患者仲裁与拆分 | 中间阈值审核后合并再拆分 | 审批、快照、审计、补偿事件完整 | EMPI | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-STD-001 | 值域版本发布订阅 | 新增停用代码并发布 | 影响分析、审批、事件、回执和回退完整 | 标准术语 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-DQ-001 | 质量门禁 | 导入非法码或空Owner | 阻断发布、工单、复测关闭 | 数据质量 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-CDR-001 | 临床时间线一致 | 加载一次住院诊断医嘱结果报告手术 | 按患者就诊关联，源可追溯，无孤儿 | CDR | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-DOC-001 | 共享文档校验 | 生成出院小结和检验报告 | 结构代码必填通过，可注册查询，版本签名完整 | 共享文档 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-API-001 | 鉴权幂等限流 | 重复幂等键并越权查询 | 不重复、越权拒绝审计、限流标准错误 | 数据服务 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-EVT-001 | 事件重试死信补发 | 下游不可用后恢复 | 至少一次、幂等、死信可见、补发审计 | 事件总线 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-CL-001 | 危急值闭环 | 产生危急结果并确认处置复测 | 状态机、超时升级、人员时间证据和指标完整 | 临床闭环 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-CL-002 | 给药五正确 | 扫码并模拟错患者/错药 | 错误拦截，正确生成执行和审计 | 临床闭环 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-CDSS-001 | 规则仿真灰度回滚 | 肾功能用药规则影子运行后灰度 | 版本、命中、采纳、效果和回滚可追踪 | CDSS | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-SEC-001 | 敏感导出审批到期 | 科研数据申请审批下载过期访问 | 最小字段、去标识、水印、审计、到期拒绝 | 安全 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-LIN-001 | 变更影响分析 | 拟停用检验项目代码 | 列出源、接口、CDR、规则、报表、订阅 | 血缘 | P1 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-DR-001 | 容灾回滚 | 模拟库故障、积压和错误版本 | RTO/RPO内恢复，无丢消息，版本可回滚 | 运维 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定
UAT-EVD-001 | 证据可核验 | 随机抽取条款 | 关联运行数据、配置、测试、责任和哈希 | 证据中心 | P0 | 功能/数据/安全 | 未开始 | 待指定

## 切换计划
上线切换、值守与回退计划
详细操作参见同目录《上线切换与回退手册.md》。
序号 | 时间窗口 | 任务 | 前置条件 | 执行角色 | 验证方式 | 回退点 | 状态 | 证据
1 | T-30天 | 冻结一期范围和接口/术语/模型基线 | 变更委员会批准 | 项目经理/架构师 | 基线清单签字 | 解除冻结 | 未开始
2 | T-14天 | 全链路、容灾和临床场景演练 | 测试环境与仿真数据就绪 | 技术/业务/安全 | 演练报告 | 回到旧环境 | 未开始
3 | T-7天 | 历史数据清洗、全量装载、增量追平 | P0质量问题关闭 | 数据工程/数据管家 | 对账/质量报表 | 恢复装载前快照 | 未开始
4 | T-1天 | 冻结非紧急变更、备份数据库/配置/规则 | 上线审批完成 | DBA/运维/安全 | 备份校验和恢复抽测 | 恢复旧版本 | 未开始
5 | T0 | 切换路由/Topic/服务/规则并执行冒烟 | 值守人员到位 | 平台/接口/业务 | 关键业务清单 | 切回旧路由/旧版本 | 未开始
6 | T+2小时 | 数据、消息、闭环、权限和审计核验 | 监控正常 | 联合值守 | 指标/日志/业务抽查 | 启动回退 | 未开始
7 | T+24小时 | 业务签字并解除冻结 | 无P0/P1缺陷 | 业务Owner/项目经理 | 签字和证据归档 | 延长观察 | 未开始
8 | T+90天 | 稳定性复盘和二期路线确认 | KPI持续采集 | 治理办 | 复盘报告 | 不适用 | 未开始

## 资源估算
建议项目组织与资源投入
资源数量需按院区、系统数量、日均业务量、国产化环境和并行工作流调整。
角色 | 建议数量/投入 | 主要职责 | 关键阶段 | 医院侧/供应商 | 最低能力要求
项目总监/项目经理 | 1-2人 | 组合管理、范围、风险、里程碑、评测和供应商协调 | 全周期 | 联合 | 大型医院平台项目
数据治理负责人 | 1人 | 制度、Owner、版本、质量、证据和运营 | 全周期 | 医院侧 | 跨部门治理
数据/MDM架构师 | 2人 | 数据域、主键、黄金记录、CDR和服务模型 | P0-P3 | 联合 | 医疗模型/MDM
标准术语工程师 | 2-3人 | 数据元、值域、术语、映射、版本和影响分析 | P1-P4 | 联合 | 卫生信息标准
数据工程师 | 4-8人 | 采集、CDC、清洗、装载、对账和血缘 | P1-P4 | 供应商为主 | Oracle/国产库/流批
后端/API工程师 | 3-6人 | MDM/治理工作流、API、事件、证据服务 | P1-P4 | 供应商为主 | 微服务/可靠性
前端工程师 | 2-3人 | 治理工作台、审核、目录、质量和证据门户 | P1-P4 | 供应商为主 | 复杂业务工作台
测试/质量工程师 | 3-5人 | 功能、数据、接口、性能、安全、容灾和临床场景 | P1-P4 | 联合 | 医疗系统测试
安全与隐私 | 1-2人 | 分类分级、IAM、脱敏、导出、审计和影响评估 | 全周期 | 医院侧 | 个保/数据安全/等保
临床流程/CDSS专家 | 2-4人 | 闭环、知识规则、临床安全和效果评估 | P2-P4 | 医院侧主导 | 临床+信息化
领域数据管家 | 每域1-2名兼职 | 定义、标准、质量、变更、问题和证据 | 全周期 | 医院侧 | 业务骨干
运维/SRE/DBA | 3-5人 | K8s/中间件/数据库/可观测/容灾/版本 | P1-P4 | 联合 | 高可用与恢复