大型三甲医院数据治理平台

建设失败案例、反模式、预警信号与复盘手册

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 设计基线日期 | 2026-07-15 |
| 适用对象 | 大型综合三级甲等医院、多院区医疗集团 |
| 文档用途 | 立项、招标、详细设计、PoC、实施、验收与运行交接 |
| 保密级别 | 医院内部/项目受控 |

本说明书给出可落地的参考架构与验收基线。具体品牌、版本、数量和参数须以医院真实数据剖析、兼容性PoC、性能压测和安全评审为准。

# 使用说明

本手册用于方案评审、招标条款、PoC、上线Go/No-Go、重大故障和阶段复盘。公开案例用于提取普适教训；“综合案例”是对医院项目常见反模式的归纳，不指向某一家具体医院或厂商。

| 复盘原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 患者安全优先 | 所有患者身份、药品、医嘱和临床接口问题先评估患者影响，不能只按IT故障处理 |
| 事实与证据 | 保留时间线、日志、版本、数据快照、告警、操作和决策记录 |
| 系统性根因 | 区分直接原因、促成因素、组织/流程/技术控制缺失 |
| 不归咎个人 | 聚焦为什么系统允许错误发生和扩散 |
| 整改闭环 | 每项措施有责任人、期限、验证方法和防复发指标 |

# 1. 失败模式总览

| 编号 | 失败模式 | 典型后果 | 核心控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 范围失控/大一统 | 成本与周期失控，业务不采用 | 阶段收益、退出门槛、共存架构 |
| F02 | 大爆炸上线 | 临床效率和安全风险集中释放 | 影子/双查/灰度/降级 |
| F03 | MDM字典化 | 各系统仍私有维护 | 权威发布权、接入合同、退役旧入口 |
| F04 | EMPI误合并 | 患者串档 | 双阈值、人工灰区、回滚 |
| F05 | CDC影响源库 | 生产库性能/日志事故 | 逐库PoC、限速、回灌隔离 |
| F06 | Kafka无治理 | 积压、重复、Schema破坏 | 契约、幂等、DLQ、SLO |
| F07 | 元数据墓地 | 目录无Owner、无使用 | 核心域先行、Owner/申请/KPI |
| F08 | 状态组件共故障域 | 单点故障全平台停摆 | 独立资源池、拓扑、容量红线 |
| F09 | 隐私后补 | 项目暂停、信任受损 | PIPIA、用途、最小必要、科研沙箱 |
| F10 | 灾备纸面化 | 备份不可恢复、RTO失控 | 恢复演练、WORM、全链路切换 |
| F11 | 供应商锁定 | 升级和退出受制 | 开放格式、源码/配置托管、退出条款 |
| F12 | 运营无人负责 | 规则和目录半年失效 | Steward、SLO、月度运营、考核 |

# 2. 公开案例一：英国NHS NPfIT

NAO 2011年报告显示，该国家级IT计划的电子病历部署速度远低于预期，核心目标无法实现；交付系统数量减少但成本没有相应下降，急性医院所获功能更多是行政管理而非预期临床功能。报告认为项目根本低估了大型IT变革的规模和复杂性。[S26]

| 观察 | 对医院数据治理平台的含义 |
| --- | --- |
| 强中心化替换 | 不应一次替换全部业务系统，应采用注册、整合、共存和渐进迁移 |
| 范围和合同过大 | 按数据域、系统和成果拆包；阶段性Go/No-Go |
| 临床收益不足 | 每期必须绑定临床/运营收益，而不是只交付平台菜单 |
| 成本未随范围下降 | 合同需允许缩减范围、调整费用和退出 |
| 本地适配不足 | 域Owner、Steward和一线用户必须参与模型、规则和UAT |

Go/No-Go问题：试点是否已有真实下游使用？临床/业务是否愿意停止私有字典？是否可以用现有系统共存而非替换？没有肯定答案时不得扩大范围。

# 3. 公开案例二：Royal Free / DeepMind

ICO调查认为试验阶段在公平透明、合法基础、患者告知和数据处理范围方面存在问题。教训不是“不能创新”，而是创新必须建立在明确用途、合法基础、最小必要、透明和可审计之上。[S27]

| 失败点 | 预警信号 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 未前置影响评估 | 先给数据后补审批 | PIPIA/伦理/合同在出域前完成 |
| 用途边界模糊 | “为了AI/科研”笼统描述 | 用途代码、数据字段、时间窗、人员、环境逐项批准 |
| 数据范围过大 | 全量患者、全字段、长期访问 | 最小数据集、去标识化、短期授权 |
| 患者/公众透明不足 | 无法解释数据为何、如何被使用 | 公开说明、内部登记、可追溯投诉处理 |
| 退出和销毁不清 | 项目结束仍可访问 | 项目到期自动回收、封存/销毁证明 |

# 4. 综合案例：EMPI误合并导致患者串档

场景：医院为了提高自动化率，将姓名、生日、手机号相似的记录自动合并，但忽略证件冲突、双胞胎、历史手机号复用和监护人代办，导致不同患者的检验、过敏和处方被串联。

| 阶段 | 缺失控制 | 应有控制 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 把“自动合并率”作为主要KPI | 以误合并为0、人工灰区及时率为核心 |
| 数据 | 未用真实样本评估缺失和冲突 | 患者5-10万样本剖析，按人群分层 |
| 算法 | 单一加权分数、无禁止规则 | 确定性+概率+硬冲突规则+双阈值 |
| 流程 | 算法直接写金记录 | 高风险四眼复核、可解释证据 |
| 发布 | 无下游影响和补偿 | 合并事件、消费确认、补偿和回滚 |
| 运营 | 无人持续抽检模型 | 周抽样、漂移监控、阈值变更审批 |

立即处置：停止自动合并；锁定受影响主记录；导出下游影响清单；临床安全复核；按快照回滚；发布补偿事件；通知相关科室；重新验证阈值。

# 5. 综合案例：MDM退化为Excel字典搬运

场景：项目把附件中的字典导入新系统，做了查询页面，但HIS、EMR、LIS和报表仍各自维护；变更仍通过微信群、邮件和SQL。半年后编码再次不一致。

根因：没有赋予平台发布权，没有域Owner和Steward，没有订阅SLA，没有新系统接入门槛。

预警：平台日活极低；新增系统未调用接口；旧维护页面仍开放；发布记录为空。

规避：把现有121项对象转成版本化CodeSystem/ValueSet/ConceptMap；选择10-20个高影响词表先强制统一发布；采购合同要求新系统消费标准服务；稳定后关闭旧维护入口。

# 6. 综合案例：CDC压垮生产数据库

场景：为追求“全实时”，未经厂商和DBA评估就在核心Oracle/SQL Server开启全库CDC和初始快照，导致日志归档、IO、LOB读取和DDL异常，临床业务性能下降。

| 预防门槛 | 要求 |
| --- | --- |
| 逐库PoC | 选关键表，测CPU、IO、日志、锁、延迟、网络和位点恢复 |
| 初始快照 | 离峰、限速、分表分片；大表优先备库或导出文件 |
| 范围 | 只采关键表和字段，禁止默认全库 |
| 安全开关 | 平台和源库均能一键停采；不影响原交易 |
| 回灌隔离 | 历史回灌与在线CDC分资源池、分Topic和限额 |
| DDL/LOB | 明确支持矩阵、失败策略和人工变更窗口 |

# 7. 综合案例：Kafka消息堆积与重复副作用

场景：Topic命名和Schema无人治理，消费者失败后持续重试，Lag增长；恢复时同一事件重复执行，造成状态反复或重复写入。院内已有接口消息堆积和补推运维经验，说明事件平台必须把可靠性、幂等和责任人制度化。

每个Topic登记Owner、消费者、Key、分区、保留、敏感级、Schema和SLA。

消费者以eventId建立Inbox幂等；业务写入和消费确认同一事务。

重试次数受控，超过阈值进入DLQ并自动生成工单；DLQ不能只长期堆积。

患者合并、药品停用、人员离职等事件要求消费确认和高优先级告警。

上线前执行断开30分钟、恢复、重复、乱序、Schema演进和回放测试。

# 8. 综合案例：元数据目录成为资产墓地

场景：一次性连接上百套数据库，目录里出现数十万张表，但没有业务名称、Owner、质量、申请入口和使用反馈，用户仍通过熟人找数据。

| 错误KPI | 替代KPI |
| --- | --- |
| 接入系统数/表数 | 核心域Owner覆盖率、正式资产活跃率 |
| 采集成功率 | 搜索到申请转化率、申请交付周期 |
| 血缘边数量 | 核心指标/数据产品可追溯率 |
| 词条总数 | 有效定义、使用次数、争议关闭率 |
| 页面访问量 | 数据复用、重复开发下降、质量问题闭环 |

# 9. 综合案例：所有有状态组件共用小型Kubernetes

场景：为了节省服务器，把Kafka、PostgreSQL、OpenSearch、对象存储、目录、监控都放在同一小集群。一次节点维护、磁盘满或CNI故障导致整个数据平台同时不可用。

数据库、Kafka、OpenSearch数据节点和Ceph优先独立资源池；低IO无状态服务才共享通用Worker。

跨宿主机/机架反亲和，PDB和拓扑分布；不能把“Pod有3副本”误认为跨故障域HA。

磁盘达到70-75%开始扩容，80%触发高等级告警；对象存储和日志保留必须有成本模型。

维护窗口前验证容量、PDB、备份和回退；禁止同时升级多个基础组件。

# 10. 综合案例：备份成功但无法恢复

场景：每日备份任务显示成功，但第一次真实恢复时发现WAL缺失、证书和密钥未备份、对象存储版本不一致、DNS和第三方白名单未配置，恢复远超RTO。

| 控制 | 验收证据 |
| --- | --- |
| 数据库PITR | 隔离环境恢复到指定时间，核心对象和审计一致 |
| 对象存储 | 随机对象、checksum、Iceberg快照和Catalog一致 |
| 密钥证书 | 双人授权恢复，服务能解密且产生新审计 |
| K8s重建 | 从Git/Harbor/备份在新集群恢复关键服务 |
| 跨中心切换 | DNS、路由、统一认证、外部接口和消费者全链路通过 |
| 误操作恢复 | 患者误合并、标准误发布和审计误删均可回退 |

# 11. 上线前红线与Go/No-Go清单

| 红线 | No-Go条件 |
| --- | --- |
| 患者安全 | 存在未解释的误合并、串档、药品停用未传播或关键接口数据错配 |
| 数据质量 | 阻断级规则不能阻断，或质量工单无Owner |
| 回退 | 合并、标准、数据库、接口和部署回退未演练 |
| 接口可靠性 | 消费者无幂等/DLQ/补偿；断连恢复测试失败 |
| 性能 | 基准峰值和1.5倍压测未通过，或源系统影响超阈值 |
| 安全 | PIPIA、分类分级、越权测试、审计或密钥恢复未完成 |
| 灾备 | 备份恢复或跨中心演练未通过 |
| 组织 | 域Owner/Steward未任命，业务部门拒绝承担审批和质量责任 |

# 12. 重大事件复盘模板

| 栏目 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 事件摘要 | 发生时间、发现方式、影响对象/系统/患者、持续时间、当前状态 |
| 时间线 | 以分钟级记录告警、操作、决策、沟通和恢复节点 |
| 患者/业务影响 | 患者安全、临床流程、收费、报告、运营、监管和数据泄露影响 |
| 技术根因 | 代码、配置、数据、容量、依赖、发布、故障域或安全控制 |
| 促成因素 | 监控、流程、培训、组织、合同、测试和文档缺陷 |
| 处置评价 | 哪些有效、哪些延误、是否触发应急和回退 |
| 整改措施 | 短期止血、中期修复、长期制度化；责任人、期限、验证 |
| 防复发指标 | 新增告警、测试、门禁、SLO、质量规则或合同条款 |
| 经验传播 | 操作手册、培训、设计规范和其他系统横向排查 |

# 附录 参考资料

[S04] 国家互联网信息办公室：《中华人民共和国个人信息保护法》
https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm（访问日期：2026-07-15）

[S05] 国家互联网信息办公室：《中华人民共和国数据安全法》
https://www.cac.gov.cn/2021-06/11/c_1624994566919140.htm（访问日期：2026-07-15）

[S26] UK National Audit Office：The National Programme for IT in the NHS
https://www.nao.org.uk/reports/the-national-programme-for-it-in-the-nhs-an-update-on-the-delivery-of-detailed-care-records-systems/（访问日期：2026-07-15）

[S27] UK Information Commissioner’s Office：Royal Free / DeepMind investigation
https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2017/07/royal-free-google-deepmind-trial-failed-to-comply-with-data-protection-law/（访问日期：2026-07-15）